## LB
EMPRESA |  | Jefe de Planificación |  |  |  | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD
PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2025-06-15 to 2025-08-04
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.1 | Entrega de Area II.FF |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17: 0
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.2 | Entrega de Equipos |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01: 0
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.3 | Montaje contenedores |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 464 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17: 232; 2025-06-18: 232
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.4 | Habilitacion Sala de Cambio |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 464 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-18: 232; 2025-06-19: 232
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.5 | Conexiones eléctricas (CODELCO) |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 334 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19: 167; 2025-06-20: 167
Instalación de faenas | Instalacion de Andamios Exteriores | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.6.1 | LFRT-112 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 334 | 4 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-19: 55.6667; 2025-06-20: 55.6667; 2025-06-21: 55.6667; 2025-06-22: 55.6667; 2025-06-23: 55.6667; 2025-06-24: 55.6667
Instalación de faenas | Instalacion de Andamios Exteriores | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.6.2 | LFRT-122 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 334 | 4 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-24: 47.7143; 2025-06-25: 47.7143; 2025-06-26: 47.7143; 2025-06-27: 47.7143; 2025-06-28: 47.7143; 2025-06-29: 47.7143; 2025-06-30: 47.7143
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.7 | Desmovilización |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 300 | 7 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-07-22: 30; 2025-07-23: 30; 2025-07-24: 30; 2025-07-25: 30; 2025-07-26: 30; 2025-07-27: 30; 2025-07-28: 30; 2025-07-29: 30; 2025-07-30: 30; 2025-07-31: 30
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | Instalación de faenas | jagodoy@steuler.cl | 1.4.8 | Retiro de faenas y limpieza general |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 50 | 7 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-07-22: 5; 2025-07-23: 5; 2025-07-24: 5; 2025-07-25: 5; 2025-07-26: 5; 2025-07-27: 5; 2025-07-28: 5; 2025-07-29: 5; 2025-07-30: 5; 2025-07-31: 5
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Instalacion de Andamios Exteriores | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.1.1 | LFRT-112 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 0 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Instalacion de Andamios Exteriores | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.1.2 | LFRT-122 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 0 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Retiro Revestimiento LFRT-112 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.1.1 | Eje Norte LFRT-112 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-01: 75.8; 2025-07-02: 75.8; 2025-07-03: 75.8; 2025-07-04: 75.8; 2025-07-05: 75.8
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Retiro Revestimiento LFRT-112 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.1.2 | Eje Sur LFRT-112 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 2025-07-05: 75.8; 2025-07-06: 75.8; 2025-07-07: 75.8; 2025-07-08: 75.8; 2025-07-09: 75.8
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Retiro Revestimiento LFRT-122 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.2.1.1 | Eje Norte LFRT-122 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-01: 75.8; 2025-07-02: 75.8; 2025-07-03: 75.8; 2025-07-04: 75.8; 2025-07-05: 75.8
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Retiro Revestimiento LFRT-122 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.2.1.2 | Eje Sur LFRT-122 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 2025-07-05: 75.8; 2025-07-06: 75.8; 2025-07-07: 75.8; 2025-07-08: 75.8; 2025-07-09: 75.8
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Reparación estructural Manto LFRT-112 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.1.1.1 | Eje Norte LFRT-112 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 24.8333; 2025-07-06: 24.8333; 2025-07-07: 24.8333; 2025-07-08: 24.8333; 2025-07-09: 24.8333; 2025-07-10: 24.8333
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Reparación estructural Manto LFRT-112 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.1.1.2 | Eje Sur LFRT-112 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 21.2857; 2025-07-11: 21.2857; 2025-07-12: 21.2857; 2025-07-13: 21.2857; 2025-07-14: 21.2857; 2025-07-15: 21.2857; 2025-07-16: 21.2857
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Reparación estructural Manto LFRT-122 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.2.1.1 | Eje Norte LFRT-122 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 24.8333; 2025-07-06: 24.8333; 2025-07-07: 24.8333; 2025-07-08: 24.8333; 2025-07-09: 24.8333; 2025-07-10: 24.8333
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Reparación estructural Manto LFRT-122 | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.2.1.2 | Eje Sur LFRT-122 |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 21.2857; 2025-07-11: 21.2857; 2025-07-12: 21.2857; 2025-07-13: 21.2857; 2025-07-14: 21.2857; 2025-07-15: 21.2857; 2025-07-16: 21.2857
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 Sección Inferior | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.1.1 | Instalacion de Goma |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 77.1667; 2025-07-06: 77.1667; 2025-07-07: 77.1667; 2025-07-08: 77.1667; 2025-07-09: 77.1667; 2025-07-10: 77.1667
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 Sección Inferior | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.1.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 66.1429; 2025-07-11: 66.1429; 2025-07-12: 66.1429; 2025-07-13: 66.1429; 2025-07-14: 66.1429; 2025-07-15: 66.1429; 2025-07-16: 66.1429
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 Sección Intermedia | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.2.1 | Instalacion de Goma |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2025-07-16: 115.75; 2025-07-17: 115.75; 2025-07-18: 115.75; 2025-07-19: 115.75
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 Sección Intermedia | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.2.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 2025-07-19: 77.1667; 2025-07-20: 77.1667; 2025-07-21: 77.1667; 2025-07-22: 77.1667; 2025-07-23: 77.1667; 2025-07-24: 77.1667
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 Sección Inferior | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.1.1 | Instalacion de Goma |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 77.1667; 2025-07-06: 77.1667; 2025-07-07: 77.1667; 2025-07-08: 77.1667; 2025-07-09: 77.1667; 2025-07-10: 77.1667
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 Sección Inferior | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.1.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 66.1429; 2025-07-11: 66.1429; 2025-07-12: 66.1429; 2025-07-13: 66.1429; 2025-07-14: 66.1429; 2025-07-15: 66.1429; 2025-07-16: 66.1429
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 Sección Intermedia | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.2.1 | Instalacion de Goma |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2025-07-16: 115.75; 2025-07-17: 115.75; 2025-07-18: 115.75; 2025-07-19: 115.75
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 Sección Intermedia | Lavador Flujo Radial | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.2.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 2025-07-19: 77.1667; 2025-07-20: 77.1667; 2025-07-21: 77.1667; 2025-07-22: 77.1667; 2025-07-23: 77.1667; 2025-07-24: 77.1667
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | jagodoy@steuler.cl | 1.7.1 | Entrega de Area |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | jagodoy@steuler.cl | 1.7.10 | Reparación mampostería |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 14 | 5 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-07-03: 2; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 2; 2025-07-06: 2; 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 2; 2025-07-09: 2
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | jagodoy@steuler.cl | 1.7.12 | Reparación cantería |  |  | M2 | 1 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 495 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-08: 55; 2025-07-09: 55; 2025-07-10: 55; 2025-07-11: 55; 2025-07-12: 55; 2025-07-13: 55; 2025-07-14: 55; 2025-07-15: 55; 2025-07-16: 55
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | jagodoy@steuler.cl | 1.7.19 | Inyección cemento químico - |  |  | M3 | 2 | 1
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 105 | 5 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-15: 13.125; 2025-07-16: 13.125; 2025-07-17: 13.125; 2025-07-18: 13.125; 2025-07-19: 13.125; 2025-07-20: 13.125; 2025-07-21: 13.125; 2025-07-22: 13.125
Estanques 441-450 | Estanques 441-450 | Estanques 441-450 | jagodoy@steuler.cl | 1.8.1 | Reparación mampostería |  |  | M2 | 32 | 6.0952
[7 empty] | Directos |  |  |  |  | 28 | 5.25 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-09: 3.5; 2025-07-10: 3.5; 2025-07-11: 3.5; 2025-07-12: 3.5; 2025-07-13: 3.5; 2025-07-14: 3.5; 2025-07-15: 3.5; 2025-07-16: 3.5