## LB
EMPRESA |  | Jefe de Planificación |  |  |  | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD
PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2025-03-03 to 2025-08-22
Ingeniería | Ingeniería | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.2.1 | Ingeniería Básica y Detalle |  |  | HH | 500 | 33.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 500 | 15 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-03-07: 20; 2025-03-08: 20; 2025-03-09: 20; 2025-03-10: 20; 2025-03-11: 20; 2025-03-12: 20; 2025-03-13: 20; 2025-03-14: 20; 2025-03-15: 20; 2025-03-16: 20; 2025-03-17: 20; 2025-03-18: 20; 2025-03-19: 20; 2025-03-20: 20; 2025-03-21: 20; 2025-03-22: 20; 2025-03-23: 20; 2025-03-24: 20; 2025-03-25: 20; 2025-03-26: 20; 2025-03-27: 20; 2025-03-28: 20; 2025-03-29: 20; 2025-03-30: 20; 2025-03-31: 20
Ingeniería | Ingeniería | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.2.2 | Revision y Aprobacion de Doc |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0
Ingeniería | Ingeniería | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.2.3 | Aprobacion |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0
Adquisiciones | Adquisiciones | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.3.1 | Fabricación |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0; 2025-04-17: 0; 2025-04-18: 0; 2025-04-19: 0; 2025-04-20: 0; 2025-04-21: 0; 2025-04-22: 0; 2025-04-23: 0
Adquisiciones | Adquisiciones | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.3.2 | Adquisiciones |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0; 2025-04-17: 0; 2025-04-18: 0; 2025-04-19: 0; 2025-04-20: 0; 2025-04-21: 0; 2025-04-22: 0; 2025-04-23: 0
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.1.1 | Movilización |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-23: 12; 2025-04-24: 12; 2025-04-25: 12
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.1.2 | Operación de Faena (Gastos Operacionales /Personal Dirección & Supervision de Obra) |  |  | Mes | 3 | 3
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25: 0
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.1.3 | Desmovilización |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-15: 6; 2025-08-16: 6; 2025-08-17: 6; 2025-08-18: 6; 2025-08-19: 6; 2025-08-20: 6
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.1.4 | Retiro Excedentes |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 9; 2025-08-14: 9
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.1.5 | Fletes a obra |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03: 0
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site San Joaquín | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.2.1 | Movilización |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-23: 12; 2025-06-24: 12; 2025-06-25: 12
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site San Joaquín | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.2.2 | Equipamiento EPP / Exámenes Preocupacionales |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25: 0
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site San Joaquín | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.2.3 | Operación de Faena (Gastos Operacionales /Personal Dirección & Supervision de Obra) |  |  | Mes | 3 | 3
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25: 0
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site San Joaquín | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.2.4 | Desmovilización |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-13: 12; 2025-08-14: 12; 2025-08-15: 12
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site San Joaquín | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.2.5 | Retiro Excedentes |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 9; 2025-08-14: 9
Contrucción | Instalación & Operación de faena Site San Joaquín | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.2.6 | Fletes a obra |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03: 0
Contrucción | Movimientos de tierra | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.3.1 | Demolición Radier Existente Nuevas Fundaciones Estructura Plataforma TK-07 al TK-010 (FH-02) |  |  | m3 | 1.6 | 1.6
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-28: 9; 2025-04-29: 9
Contrucción | Movimientos de tierra | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.3.2 | Excavaciones Nuevas Fundaciones Estructura Plataforma TK-07 al TK-010 (FH-02) |  |  | m3 | 8 | 8
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 142 | 8 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-04-29: 10.1429; 2025-04-30: 10.1429; 2025-05-01: 10.1429; 2025-05-02: 10.1429; 2025-05-03: 10.1429; 2025-05-04: 10.1429; 2025-05-05: 10.1429; 2025-05-06: 10.1429; 2025-05-07: 10.1429; 2025-05-08: 10.1429; 2025-05-09: 10.1429; 2025-05-10: 10.1429; 2025-05-11: 10.1429; 2025-05-12: 10.1429
Contrucción | Movimientos de tierra | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.3.3 | Retiro Excedentes Nuevas Fundaciones Estructura Plataforma TK-07 al TK-010 (FH-02) |  |  | m3 | 10 | 10
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-12: 9; 2025-05-13: 9
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.1 | Barrera de Protección Metálica Zona de Envasado (Rack Drive In), (BP-01) |  |  | kg | 200 | 200
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-03-31: 18; 2025-04-01: 18
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.2 | Pipe Rack Zona Envasado (EM-02) |  |  | kg | 300 | 300
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 320 | 14 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-03-31: 13.913; 2025-04-01: 13.913; 2025-04-02: 13.913; 2025-04-03: 13.913; 2025-04-04: 13.913; 2025-04-05: 13.913; 2025-04-06: 13.913; 2025-04-07: 13.913; 2025-04-08: 13.913; 2025-04-09: 13.913; 2025-04-10: 13.913; 2025-04-11: 13.913; 2025-04-12: 13.913; 2025-04-13: 13.913; 2025-04-14: 13.913; 2025-04-15: 13.913; 2025-04-16: 13.913; 2025-04-17: 13.913; 2025-04-18: 13.913; 2025-04-19: 13.913; 2025-04-20: 13.913; 2025-04-21: 13.913; 2025-04-22: 13.913
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.3 | Estructuras de soporte Piping a Muro Galpón |  |  | Un | 35 | 35
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 108 | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-07: 21.6; 2025-04-08: 21.6; 2025-04-09: 21.6; 2025-04-10: 21.6; 2025-04-11: 21.6
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.4 | Nueva Estructura y Escala Acceso Plataforma TK 07 al TK 10 (EM-03) |  |  | kg | 7600 | 7600
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 660 | 15 | 2025-05-26 | 2025-06-18 | 2025-05-26: 27.5; 2025-05-27: 27.5; 2025-05-28: 27.5; 2025-05-29: 27.5; 2025-05-30: 27.5; 2025-05-31: 27.5; 2025-06-01: 27.5; 2025-06-02: 27.5; 2025-06-03: 27.5; 2025-06-04: 27.5; 2025-06-05: 27.5; 2025-06-06: 27.5; 2025-06-07: 27.5; 2025-06-08: 27.5; 2025-06-09: 27.5; 2025-06-10: 27.5; 2025-06-11: 27.5; 2025-06-12: 27.5; 2025-06-13: 27.5; 2025-06-14: 27.5; 2025-06-15: 27.5; 2025-06-16: 27.5; 2025-06-17: 27.5; 2025-06-18: 27.5
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.5 | Nuevas Fundaciones Estructura Plataforma TK 07 al 010 (FH-02) |  |  | m3 | 7 | 7
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 288 | 8 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-13: 20.5714; 2025-05-14: 20.5714; 2025-05-15: 20.5714; 2025-05-16: 20.5714; 2025-05-17: 20.5714; 2025-05-18: 20.5714; 2025-05-19: 20.5714; 2025-05-20: 20.5714; 2025-05-21: 20.5714; 2025-05-22: 20.5714; 2025-05-23: 20.5714; 2025-05-24: 20.5714; 2025-05-25: 20.5714; 2025-05-26: 20.5714
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.6 | Ducha de Emergencia Zona Envasado (DE-01) |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 54 | 3 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-03-31: 10.8; 2025-04-01: 10.8; 2025-04-02: 10.8; 2025-04-03: 10.8; 2025-04-04: 10.8
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.7 | Plataforma, caseta protección y ductos (aspiración y descarga) Extractor de Gases Mezclador Vortex MC-01 (EM-05) |  |  | Kg | 300 | 300
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 72 | 3 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-03-31: 14.4; 2025-04-01: 14.4; 2025-04-02: 14.4; 2025-04-03: 14.4; 2025-04-04: 14.4
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.8 | Instalación Rack Multipropósito 6 Niveles 36 posiciones (RM-01) |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 108 | 3 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-04-04: 18; 2025-04-05: 18; 2025-04-06: 18; 2025-04-07: 18; 2025-04-08: 18; 2025-04-09: 18
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.9 | Anclaje y estructuras Soportes Piping muros (SP-01) |  |  | Un | 35 | 35
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11: 0
Contrucción | Obras Civiles y Estructuras Metálicas | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.4.10 | Pintura Zonas de Tránsito peatonal, zonas de trabajo y zonas de montacarga (PT-10) |  |  | m | 100 | 100
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 81 | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-08: 11.5714; 2025-07-09: 11.5714; 2025-07-10: 11.5714; 2025-07-11: 11.5714; 2025-07-12: 11.5714; 2025-07-13: 11.5714; 2025-07-14: 11.5714
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.1 | Fabricación y Montaje Cañería DescargaTK-01 (2"-PR-0101-C) |  |  | m | 60 | 60
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 176 | 5 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-11: 16; 2025-04-12: 16; 2025-04-13: 16; 2025-04-14: 16; 2025-04-15: 16; 2025-04-16: 16; 2025-04-17: 16; 2025-04-18: 16; 2025-04-19: 16; 2025-04-20: 16; 2025-04-21: 16
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.2 | Fabricación y Montaje Cañería Recirculacion TK-01 (2"-PR-0110-C) |  |  | m | 3 | 3
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-11: 9; 2025-04-12: 9; 2025-04-13: 9; 2025-04-14: 9
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.3 | Fabricación y Montaje Cañería DescargaTK-03 y TK-04 (2"-PR-0102-C) |  |  | m | 85 | 85
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 176 | 5 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-11: 16; 2025-04-12: 16; 2025-04-13: 16; 2025-04-14: 16; 2025-04-15: 16; 2025-04-16: 16; 2025-04-17: 16; 2025-04-18: 16; 2025-04-19: 16; 2025-04-20: 16; 2025-04-21: 16
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.4 | Fabricación y Montaje Cañería Descarga D-220 (2"-PR-0203-C) |  |  | m | 75 | 75
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 176 | 5 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-11: 16; 2025-04-12: 16; 2025-04-13: 16; 2025-04-14: 16; 2025-04-15: 16; 2025-04-16: 16; 2025-04-17: 16; 2025-04-18: 16; 2025-04-19: 16; 2025-04-20: 16; 2025-04-21: 16
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.5 | Fabricación y Montaje Cañería Descarga D-230 (2"-PR-0204-C) |  |  | m | 70 | 70
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 176 | 5 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-11: 16; 2025-04-12: 16; 2025-04-13: 16; 2025-04-14: 16; 2025-04-15: 16; 2025-04-16: 16; 2025-04-17: 16; 2025-04-18: 16; 2025-04-19: 16; 2025-04-20: 16; 2025-04-21: 16
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.6 | Fabricación y Montaje Cañería Descarga TK-07 (2"-PR-0105-C) |  |  | m | 12 | 12
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 81 | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-18: 13.5; 2025-06-19: 13.5; 2025-06-20: 13.5; 2025-06-21: 13.5; 2025-06-22: 13.5; 2025-06-23: 13.5
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.7 | Fabricación y Montaje Cañería Descarga TK-08 (2"-PR-0106-C) |  |  | m | 12 | 12
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 81 | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-18: 13.5; 2025-06-19: 13.5; 2025-06-20: 13.5; 2025-06-21: 13.5; 2025-06-22: 13.5; 2025-06-23: 13.5
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.8 | Fabricación y Montaje Cañería Descarga TK-09 (2"-PR-0107-C) |  |  | m | 12 | 12
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 81 | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-18: 13.5; 2025-06-19: 13.5; 2025-06-20: 13.5; 2025-06-21: 13.5; 2025-06-22: 13.5; 2025-06-23: 13.5
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.9 | Fabricación y Montaje Cañería Descarga TK-10 (2"-PR-0108-C) |  |  | m | 12 | 12
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 81 | 3 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-11: 11.5714; 2025-04-12: 11.5714; 2025-04-13: 11.5714; 2025-04-14: 11.5714; 2025-04-15: 11.5714; 2025-04-16: 11.5714; 2025-04-17: 11.5714
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.10 | Fabricación y Montaje Cañería Agua Proceso Envasadoras Semiautomaticas (2"-AP-0109-C) |  |  | m | 70 | 70
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 45 | 4 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-17: 6.4286; 2025-04-18: 6.4286; 2025-04-19: 6.4286; 2025-04-20: 6.4286; 2025-04-21: 6.4286; 2025-04-22: 6.4286; 2025-04-23: 6.4286
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.11 | Fabricación y Montaje Cañería Extracción de Gases VORTEX MC-01 (5"-G-0213-D) |  |  | m | 12 | 12
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 90 | 3 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-17: 15; 2025-04-18: 15; 2025-04-19: 15; 2025-04-20: 15; 2025-04-21: 15; 2025-04-22: 15
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.12 | Fabricación y Montaje Chimenea ventilador extractor (22"-G-0214-C) |  |  | m | 24 | 24
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 144 | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-22: 18; 2025-04-23: 18; 2025-04-24: 18; 2025-04-25: 18; 2025-04-26: 18; 2025-04-27: 18; 2025-04-28: 18; 2025-04-29: 18
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.13 | Fabricación y Montaje Cañería Aire comprimido (2"-AC-0115-C) |  |  | m | 24 | 24
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 45 | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 2025-04-17: 9; 2025-04-18: 9; 2025-04-19: 9; 2025-04-20: 9; 2025-04-21: 9
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.14 | Fabricación y Montaje Cañeria Ducha De Emergencia (2"-AP-0116-C) |  |  | m | 12 | 12
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 27 | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-17: 13.5; 2025-04-18: 13.5
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.15 | Fabricación y Montaje Cañería Sistema Limpieza con aire comprimido (1"-AC-0117-C) |  |  | m | 6 | 6
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-18: 4.5; 2025-04-19: 4.5; 2025-04-20: 4.5; 2025-04-21: 4.5
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.16 | Fabricación y Montaje Cañería Aire comprimido Equipos Multipropositos (1"-AC-0118-C) |  |  | m | 12 | 12
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 27 | 1 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-21: 13.5; 2025-04-22: 13.5
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.17 | Desmontaje en Site San Joaquín, Traslado, Reacondicionamiento, Montaje y PEM en Site Pudahuel de Válvulas Neumáticas de Control 2" (VN-01 a VN-26) |  |  | Periodo | 26 | 26
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 244 | 4 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-08: 30.5; 2025-07-09: 30.5; 2025-07-10: 30.5; 2025-07-11: 30.5; 2025-07-12: 30.5; 2025-07-13: 30.5; 2025-07-14: 30.5; 2025-07-15: 30.5
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.18 | Desmontaje en Site San Joaquín, Traslado, Reacondicionamiento, Montaje y PEM Válvulas Neumática 8" Extracción de Gases Vortex MC-01 (WCV-01) |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 126 | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-15: 42; 2025-07-16: 42; 2025-07-17: 42
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.19 | Provisión y Montaje Válvulas Manuales 2" y 1" (VM-01 a VM-37) |  |  | Un | 34 | 34
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 220 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-03-31: 24.4444; 2025-04-01: 24.4444; 2025-04-02: 24.4444; 2025-04-03: 24.4444; 2025-04-04: 24.4444; 2025-04-05: 24.4444; 2025-04-06: 24.4444; 2025-04-07: 24.4444; 2025-04-08: 24.4444
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.20 | Provisión y Montaje Ducha de Emergencia (DE-01) |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31: 0
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.21 | Desmontaje en Site San Joaquín, Traslado, Reacondicionamiento, Montaje y PEM en Site Pudahuel Brazo extractor de Gases (BE-01) |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 2 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-03-31: 9; 2025-04-01: 9; 2025-04-02: 9; 2025-04-03: 9
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.22 | Diseño, Fabricación, Montaje y PEM Conjunto Automático de Válvulas de Control Neumáticas, Bombas Neumáticas para Carga y Descarga D-220, D-230, D-240, según documento CM24-SK01-OS06-PIP-PL-02 |  |  | Un | 3 | 3
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 177 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-03-31: 22.125; 2025-04-01: 22.125; 2025-04-02: 22.125; 2025-04-03: 22.125; 2025-04-04: 22.125; 2025-04-05: 22.125; 2025-04-06: 22.125; 2025-04-07: 22.125
Contrucción | Provisión y montaje Piping (Líneas, Válvulas, Soportes) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.5.23 | Diseño, Fabricación y Montaje de Soportaciones de Piping, de acuerdo al Documento CM24-SIK01-OS06-PIP-LST-02 |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 171 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-03-31: 21.375; 2025-04-01: 21.375; 2025-04-02: 21.375; 2025-04-03: 21.375; 2025-04-04: 21.375; 2025-04-05: 21.375; 2025-04-06: 21.375; 2025-04-07: 21.375
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.1 | MODIFICACIÓN TABLERO EXISTENTE Y PEM [T-300] TDF PLANTA ENVASADORA SEMIAUTOMATICA (1900 X 800 X 400) MM (ANTIGUO TDF. PLANTA DE POLVOS) |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23: 0
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.2 | DISEÑO, PROVISIÓN, MONTAJE Y PEM [T-800] TDF ESTANQUE TK-01 (800 X 600 X 300) MM |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23: 0
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.3 | MODIFICACIÓN TABLERO EXISTENTE Y PEM [T-605] TDAYF AUXILIAR N°2 (1200 X 800 X 350) MM |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23: 0
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.4 | MODIFICACIÓN TABLERO EXISTENTE Y PEM [T-604] TDAYF AUXILIAR N°1 (1200 X 800 X 350) MM |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23: 0
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.5 | MODIFICACIÓN TABLERO EXISTENTE Y PEM [T-200] TDF PLANTA MULTIPROPOSITOS (1900 X 800 X 300) MM |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23: 0
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.6 | DISEÑO, PROVISIÓN, MONTAJE Y PEM [T-306] TDA PLATAFORMA DE RECEPCION DE CARGAS ENVASADO SEMIAUTOMATICO (600 X 400 X 200) MM |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23: 0
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.7 | DISEÑO, PROVISIÓN Y MONTAJE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23: 0
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.8 | DISEÑO, PROVISIÓN, MONTAJE Y PEM EQUIPOS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 150 | 11 | 2025-04-23 | 2025-05-12 | 2025-04-23: 7.5; 2025-04-24: 7.5; 2025-04-25: 7.5; 2025-04-26: 7.5; 2025-04-27: 7.5; 2025-04-28: 7.5; 2025-04-29: 7.5; 2025-04-30: 7.5; 2025-05-01: 7.5; 2025-05-02: 7.5; 2025-05-03: 7.5; 2025-05-04: 7.5; 2025-05-05: 7.5; 2025-05-06: 7.5; 2025-05-07: 7.5; 2025-05-08: 7.5; 2025-05-09: 7.5; 2025-05-10: 7.5; 2025-05-11: 7.5; 2025-05-12: 7.5
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.9 | DISEÑO, PROVISIÓN, MONTAJE, PROGRAMACIÓN DE LÓGICAS DE CONTROL-HMI Y PEM (NUEVO) TDO GENERAL NUEVA ÁREA ENVASADO RETAIL (TDC-8) |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 140 | 9 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 2025-04-23: 9.3333; 2025-04-24: 9.3333; 2025-04-25: 9.3333; 2025-04-26: 9.3333; 2025-04-27: 9.3333; 2025-04-28: 9.3333; 2025-04-29: 9.3333; 2025-04-30: 9.3333; 2025-05-01: 9.3333; 2025-05-02: 9.3333; 2025-05-03: 9.3333; 2025-05-04: 9.3333; 2025-05-05: 9.3333; 2025-05-06: 9.3333; 2025-05-07: 9.3333
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.10 | DISEÑO MODIFICACIONES, PROGRAMACIÓN DE LÓGICAS DE CONTROL-HMI Y PEM TDO GENERAL EXISTENTE ÁREA ENVASADO 2 (TDC-6) |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 88 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 2025-04-23: 8.8; 2025-04-24: 8.8; 2025-04-25: 8.8; 2025-04-26: 8.8; 2025-04-27: 8.8; 2025-04-28: 8.8; 2025-04-29: 8.8; 2025-04-30: 8.8; 2025-05-01: 8.8; 2025-05-02: 8.8
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Suministros | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.1.11 | DISEÑO MODIFICACIONES, PROGRAMACIÓN DE LÓGICAS DE CONTROL-HMI Y PEM TDO GENERAL EXISTENTE PLANTA LIQUIDOS (AMPLIADO A PLANTA MULTIPROPOSITOS), (TDC-3) |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 88 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 2025-04-23: 8.8; 2025-04-24: 8.8; 2025-04-25: 8.8; 2025-04-26: 8.8; 2025-04-27: 8.8; 2025-04-28: 8.8; 2025-04-29: 8.8; 2025-04-30: 8.8; 2025-05-01: 8.8; 2025-05-02: 8.8
Instalaciones Eléctricas y de Control de Procesos Planta | Instrumentos y Actuadores | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.6.2 | Instrumentos y Actuadores |  |  | HH | 100 | 100
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 100 | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-23: 33.3333; 2025-04-24: 33.3333; 2025-04-25: 33.3333
Contrucción | Modificación Montaje Equipos Existentes en Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.7.1 | MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA TK-02 EXISTENTE |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 81 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-13: 20.25; 2025-05-14: 20.25; 2025-05-15: 20.25; 2025-05-16: 20.25
Contrucción | Modificación Montaje Equipos Existentes en Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.7.2 | BOMBA CENTRIFUGA TK-03 Y TK-04 |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-16: 4.5; 2025-05-17: 4.5; 2025-05-18: 4.5; 2025-05-19: 4.5
Contrucción | Modificación Montaje Equipos Existentes en Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.7.3 | REUBICACIÓN ESTANQUE PULMON AIRE COMPRIMIDO 2 m3 EN EL EXTERIOR DEL GALPÓN (TK-11) |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-19: 9; 2025-05-20: 9
Contrucción | Modificación Montaje Equipos Existentes en Site Pudahuel | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.7.4 | MODIFICACIÓN DE CAPACHO VORTEX PARA EXTRACCIÓN DE GASES (CP-01) |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-20: 9; 2025-05-21: 9
Contrucción | Provisión Equipos Nuevos (montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.8.1 | BOMBA CENTRIFUGA TK-01 |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31: 0
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.1 | CONJUNTO EQUIPOS DE ENVASADO DE BOTELLAS Y BIDONES (EE-01) |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 138 | 3 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-03: 23; 2025-07-04: 23; 2025-07-05: 23; 2025-07-06: 23; 2025-07-07: 23; 2025-07-08: 23
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.2 | CONJUNTO EQUIPOS DE ENVASADO DE TINETAS (EE-02) |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 127 | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-08: 18.1429; 2025-07-09: 18.1429; 2025-07-10: 18.1429; 2025-07-11: 18.1429; 2025-07-12: 18.1429; 2025-07-13: 18.1429; 2025-07-14: 18.1429
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.3 | ESTANQUE ACUMULADOR 3,3 m3 (TK-07, TK-08 Y TK-09) |  |  | Un | 3 | 3
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 135 | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-08: 19.2857; 2025-07-09: 19.2857; 2025-07-10: 19.2857; 2025-07-11: 19.2857; 2025-07-12: 19.2857; 2025-07-13: 19.2857; 2025-07-14: 19.2857
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.4 | REACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUE ACUMULADOR 3,3 m3 CON SISTEMA DE AGITACIÓN (TK-10) |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 91 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-08: 30.3333; 2025-07-09: 30.3333; 2025-07-10: 30.3333
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.5 | MESA ELEVADORA Y GIRATORIA DE PALLET (ME-01 Y ME-02) |  |  | Un | 2 | 2
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-11: 7.2; 2025-07-12: 7.2; 2025-07-13: 7.2; 2025-07-14: 7.2; 2025-07-15: 7.2
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.6 | EQUIPO LEVANTADOR DE TINETAS (CT-02) |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11: 4.5; 2025-07-12: 4.5; 2025-07-13: 4.5; 2025-07-14: 4.5
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.7 | PALETIZADORA (PL-01) |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 24 | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-14: 12; 2025-07-15: 12
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.8 | BOMBA NEUMÁTICA 2" (BN-01, BN-02 Y BN-03) |  |  | Un | 3 | 3
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 111 | 6 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 2025-07-15: 12.3333; 2025-07-16: 12.3333; 2025-07-17: 12.3333; 2025-07-18: 12.3333; 2025-07-19: 12.3333; 2025-07-20: 12.3333; 2025-07-21: 12.3333; 2025-07-22: 12.3333; 2025-07-23: 12.3333
Contrucción | Traslado y Montaje Equipos Existentes en Site San Joaquín (desmontaje, traslado entre Sites, montaje, conexionado eléctrico, mecánico, neumático, control e instrumentación y PEM) | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.9.9 | VENTILADOR CENTRÍFUGO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES (VC-01) |  |  | Un | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 36 | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-15: 12; 2025-07-16: 12; 2025-07-17: 12
Contrucción | Control de Calidad | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.10.1 | Pruebas Hidrostáticas Piping |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23: 0
Contrucción | Control de Calidad | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.10.2 | Tinta a Soldaduras y medición Espesor Pintura Estructura Plataforma TK 07 al 010 y Pipe Rack |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10: 0
Contrucción | Control de Calidad | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.10.3 | Prueba en vacío |  |  | Hr | 18 | 18
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10: 0
Contrucción | Control de Calidad | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.10.4 | Prueba con agua |  |  | Hr | 18 | 18
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10: 0
Contrucción | Control de Calidad | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.10.5 | Prueba con producto (SAT) |  |  | Hr | 36 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 120 | 4 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-11: 17.1429; 2025-07-12: 17.1429; 2025-07-13: 17.1429; 2025-07-14: 17.1429; 2025-07-15: 17.1429; 2025-07-16: 17.1429; 2025-07-17: 17.1429
Misceláneos | Instalaciones de seguridad e higiene industrial | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.11.1.1 | Señalética de seguridad (durante obras ) |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29: 0
Misceláneos | Instalaciones de seguridad e higiene industrial | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.11.1.2 | Extintores |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29: 0
Contrucción | Entrega de Proyecto | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.12.1 | Desarrollo Ingeniería As Built TODAS LAS DISCIPLINAS DESARROLLADAS en la ING de DETALLES |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 80 | 10 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-07-29: 5; 2025-07-30: 5; 2025-07-31: 5; 2025-08-01: 5; 2025-08-02: 5; 2025-08-03: 5; 2025-08-04: 5; 2025-08-05: 5; 2025-08-06: 5; 2025-08-07: 5; 2025-08-08: 5; 2025-08-09: 5; 2025-08-10: 5; 2025-08-11: 5; 2025-08-12: 5; 2025-08-13: 5
Contrucción | Partidas Adicionales/Complementarias EPC | Civil | dgonzalez@eproic.cl | 1.4.13.1 | Levantamiento de información, Desarrollo ingeniería básica e ingenieria de detalle Instrumentación |  |  | Periodo | 1 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 360 | 10 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-07-29: 22.5; 2025-07-30: 22.5; 2025-07-31: 22.5; 2025-08-01: 22.5; 2025-08-02: 22.5; 2025-08-03: 22.5; 2025-08-04: 22.5; 2025-08-05: 22.5; 2025-08-06: 22.5; 2025-08-07: 22.5; 2025-08-08: 22.5; 2025-08-09: 22.5; 2025-08-10: 22.5; 2025-08-11: 22.5; 2025-08-12: 22.5; 2025-08-13: 22.5