## LB
EMPRESA |  | Jefe de Planificación |  |  |  | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD
PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2025-06-15 to 2025-08-04
Hitos | Hitos // Hitos | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.1.1 | Inicio Proyecto |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17: 0
Hitos | Hitos // Hitos | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.1.2 | Fin Proyecto |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31: 0
Adquisiciones | Adquisiciones CODELCO | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.2.1.1 | Kerabutyl |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01: 0
Adquisiciones | Adquisiciones CODELCO | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.2.1.2 | Silicato Potacio |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01: 0
Adquisiciones | Adquisiciones CODELCO | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.2.1.3 | Ladrillos Antiacidos |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01: 0
Adquisiciones | Adquisiciones CODELCO | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.2.1.4 | Adhesivo Keratex |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01: 0
Adquisiciones | Adquisiciones CODELCO | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.2.1.5 | Planchas Cilindradas |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01: 0
Gestión Inicial | Gestión Inicial | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.3.1 | Acreditación |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 21 | 2025-06-17 | 2025-07-15 | 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.1 | Entrega de Area II.FF |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17: 0
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.2 | Entrega de Equipos |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01: 0
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.3 | Montaje contenedores |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 464 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17: 232; 2025-06-18: 232
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.4 | Habilitacion Sala de Cambio |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 464 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-18: 232; 2025-06-19: 232
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.5 | Conexiones eléctricas (CODELCO) |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 334 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19: 167; 2025-06-20: 167
Instalación de faenas | Instalacion de Andamios Exteriores | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.6.1 | LFRT-112 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 334 | 4 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-19: 55.6667; 2025-06-20: 55.6667; 2025-06-21: 55.6667; 2025-06-22: 55.6667; 2025-06-23: 55.6667; 2025-06-24: 55.6667
Instalación de faenas | Instalacion de Andamios Exteriores | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.6.2 | LFRT-122 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 334 | 4 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-24: 47.7143; 2025-06-25: 47.7143; 2025-06-26: 47.7143; 2025-06-27: 47.7143; 2025-06-28: 47.7143; 2025-06-29: 47.7143; 2025-06-30: 47.7143
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.7 | Desmovilización |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 300 | 7 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-07-22: 30; 2025-07-23: 30; 2025-07-24: 30; 2025-07-25: 30; 2025-07-26: 30; 2025-07-27: 30; 2025-07-28: 30; 2025-07-29: 30; 2025-07-30: 30; 2025-07-31: 30
Instalación de faenas | Instalación de Faenas | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.4.8 | Retiro de faenas y limpieza general |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 50 | 7 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-07-22: 5; 2025-07-23: 5; 2025-07-24: 5; 2025-07-25: 5; 2025-07-26: 5; 2025-07-27: 5; 2025-07-28: 5; 2025-07-29: 5; 2025-07-30: 5; 2025-07-31: 5
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial // Instalacion de Andamios Exteriores | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.1.1 | LFRT-112 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0
Lavador Flujo Radial | Lavador Flujo Radial // Instalacion de Andamios Exteriores | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.1.2 | LFRT-122 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0
Lavador Flujo Radial | Retiro Revestimiento // Retiro Revestimiento LFRT-112 | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.1.1 | Eje Norte LFRT-112 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-01: 75.8; 2025-07-02: 75.8; 2025-07-03: 75.8; 2025-07-04: 75.8; 2025-07-05: 75.8
Lavador Flujo Radial | Retiro Revestimiento // Retiro Revestimiento LFRT-112 | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.1.2 | Eje Sur LFRT-112 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 2025-07-05: 75.8; 2025-07-06: 75.8; 2025-07-07: 75.8; 2025-07-08: 75.8; 2025-07-09: 75.8
Lavador Flujo Radial | Retiro Revestimiento // Retiro Revestimiento LFRT-122 // Retiro Revestimiento | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.2.1.1 | Eje Norte LFRT-122 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-01: 75.8; 2025-07-02: 75.8; 2025-07-03: 75.8; 2025-07-04: 75.8; 2025-07-05: 75.8
Lavador Flujo Radial | Retiro Revestimiento // Retiro Revestimiento LFRT-122 // Retiro Revestimiento | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.2.2.1.2 | Eje Sur LFRT-122 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 379 | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 2025-07-05: 75.8; 2025-07-06: 75.8; 2025-07-07: 75.8; 2025-07-08: 75.8; 2025-07-09: 75.8
Lavador Flujo Radial | Reparación estructural // Reparación estructural LFRT-112 // Reparación estructural Manto | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.1.1.1 | Eje Norte LFRT-112 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 24.8333; 2025-07-06: 24.8333; 2025-07-07: 24.8333; 2025-07-08: 24.8333; 2025-07-09: 24.8333; 2025-07-10: 24.8333
Lavador Flujo Radial | Reparación estructural // Reparación estructural LFRT-112 // Reparación estructural Manto | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.1.1.2 | Eje Sur LFRT-112 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 21.2857; 2025-07-11: 21.2857; 2025-07-12: 21.2857; 2025-07-13: 21.2857; 2025-07-14: 21.2857; 2025-07-15: 21.2857; 2025-07-16: 21.2857
Lavador Flujo Radial | Reparación estructural // Reparación estructural LFRT-122 // Reparación estructural Manto | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.2.1.1 | Eje Norte LFRT-122 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 24.8333; 2025-07-06: 24.8333; 2025-07-07: 24.8333; 2025-07-08: 24.8333; 2025-07-09: 24.8333; 2025-07-10: 24.8333
Lavador Flujo Radial | Reparación estructural // Reparación estructural LFRT-122 // Reparación estructural Manto | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.3.2.1.2 | Eje Sur LFRT-122 |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 149 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 21.2857; 2025-07-11: 21.2857; 2025-07-12: 21.2857; 2025-07-13: 21.2857; 2025-07-14: 21.2857; 2025-07-15: 21.2857; 2025-07-16: 21.2857
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 // Sección Inferior | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.1.1 | Instalacion de Goma |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 77.1667; 2025-07-06: 77.1667; 2025-07-07: 77.1667; 2025-07-08: 77.1667; 2025-07-09: 77.1667; 2025-07-10: 77.1667
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 // Sección Inferior | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.1.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 66.1429; 2025-07-11: 66.1429; 2025-07-12: 66.1429; 2025-07-13: 66.1429; 2025-07-14: 66.1429; 2025-07-15: 66.1429; 2025-07-16: 66.1429
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 // Sección Intermedia | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.2.1 | Instalacion de Goma |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2025-07-16: 115.75; 2025-07-17: 115.75; 2025-07-18: 115.75; 2025-07-19: 115.75
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-112 // Sección Intermedia | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.1.2.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 2025-07-19: 77.1667; 2025-07-20: 77.1667; 2025-07-21: 77.1667; 2025-07-22: 77.1667; 2025-07-23: 77.1667; 2025-07-24: 77.1667
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 // Sección Inferior | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.1.1 | Instalacion de Goma |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-05: 77.1667; 2025-07-06: 77.1667; 2025-07-07: 77.1667; 2025-07-08: 77.1667; 2025-07-09: 77.1667; 2025-07-10: 77.1667
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 // Sección Inferior | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.1.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-10: 66.1429; 2025-07-11: 66.1429; 2025-07-12: 66.1429; 2025-07-13: 66.1429; 2025-07-14: 66.1429; 2025-07-15: 66.1429; 2025-07-16: 66.1429
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 // Sección Intermedia | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.2.1 | Instalacion de Goma |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2025-07-16: 115.75; 2025-07-17: 115.75; 2025-07-18: 115.75; 2025-07-19: 115.75
Lavador Flujo Radial | Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL // Aplicación KERABUTYL - LFRT-122 // Sección Intermedia | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.6.4.1.2.2.2 | Pulido, Preparacion, Instalacion de Adhesivo |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 463 | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 2025-07-19: 77.1667; 2025-07-20: 77.1667; 2025-07-21: 77.1667; 2025-07-22: 77.1667; 2025-07-23: 77.1667; 2025-07-24: 77.1667
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.1 | Entrega de Area |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.2 | Depuración y Enfriamiento |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.3 | Bajar nivel en TAI |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.4 | Bloqueos |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.5 | Apertura de tapas |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.6 | Retiro de unión de traspaso torre |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.7 | Inspección y evaluación de espacio confinado |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.8 | Cese de goteo de acido superior |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.9 | Limpieza interior |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.10 | Reparación mampostería |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 14 | 5 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-07-03: 2; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 2; 2025-07-06: 2; 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 2; 2025-07-09: 2
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.11 | Armado de andamio perimetro interior |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.12 | Limpieza de canteria |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 195 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-08: 65; 2025-07-09: 65; 2025-07-10: 65
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.13 | Mantenimiento de canteria |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 14 | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-10: 2.8; 2025-07-11: 2.8; 2025-07-12: 2.8; 2025-07-13: 2.8; 2025-07-14: 2.8
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.14 | Inspección / Mantenimiento sello boquilla |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.15 | Desarme de andamio interior |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.16 | Armado andamio exterior |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.17 | Instalar boquilla de inyección |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.18 | Inyección interior torre |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.19 | Inyección cemento químico - |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 105 | 5 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-15: 13.125; 2025-07-16: 13.125; 2025-07-17: 13.125; 2025-07-18: 13.125; 2025-07-19: 13.125; 2025-07-20: 13.125; 2025-07-21: 13.125; 2025-07-22: 13.125
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.20 | Reparación MH y torre |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.21 | Cierre de equipo y reposición traspaso(Soldadura) |  |  | HH | 32 | 10.6667
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.22 | Desbloqueo |  |  | HH | 32 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21: 0
Torre de Absorción Intermedia (TAI) | Torre de Absorción Intermedia (TAI) | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.7.23 | Calentamiento |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0
Estanques 441-450 | Estanques 441-450 | HH | jagodoy@steuler.cl | 1.8.1 | Reparación mampostería |  |  | HH | 32 | 6.0952
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 28 | 5.25 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-09: 3.5; 2025-07-10: 3.5; 2025-07-11: 3.5; 2025-07-12: 3.5; 2025-07-13: 3.5; 2025-07-14: 3.5; 2025-07-15: 3.5; 2025-07-16: 3.5