## LINEA BASE
EMPRESA |  | Administrador |  |  | JEFE OFICINA TECNICA |  |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR |  | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20
Deposito de Relaves | Platafaroma N°1 | Sondajes | testing@lekapp.cl | S.06.1 | Perforación |  |  | mt | 50 | 1
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 50 | 10 | 2025-02-09 | 2025-02-18 | 2025-02-09: 5; 2025-02-10: 5; 2025-02-11: 5; 2025-02-12: 5; 2025-02-13: 5; 2025-02-14: 5; 2025-02-15: 5; 2025-02-16: 5; 2025-02-17: 5; 2025-02-18: 5
Deposito de Relaves | Platafaroma N°1 | Sondajes | testing@lekapp.cl | S.06.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 10 | 2 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-19: 5; 2025-02-20: 5
Deposito de Relaves | Platafaroma N°1 | Sondajes | testing@lekapp.cl | S.06.3 | Traslado |  |  | Gl | 1 | 1
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 10 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20: 10