## LB
EXCON | JORGE MARTINEZ | ADMINISTRADOR | EXCON | RODRIGO NAVARRETE | JEFE OFICINA TECNICA | EXCON | DALVIN GARRIDO | JEFE DE TERRENO | NOMBRE DE EMPRESA MANDANTE | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR
INGENIERO ADMINISTRADOR | JORGE MARTINEZ | JEFE OFICINA TECNICA | JORGE MARTINEZ | ING. CONTROL INGENIERÍA | JORGE MARTINEZ | PLANIFICADOR | JORGE MARTINEZ | PROGRAMADOR | JORGE MARTINEZ | CONTROL COSTO | JORGE MARTINEZ | PREV. SERNAGEOMIN B | JORGE MARTINEZ | PREVENCIONISTA SNS | JORGE MARTINEZ | JEFE GESTION CALIDAD | JORGE MARTINEZ | INSPECTOR DE CALIDAD | JORGE MARTINEZ | JEFE DE TERRENO | JORGE MARTINEZ | ING. PUESTA EN MARCHA | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR CIVIL | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR ESTRUCTURA | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | JORGE MARTINEZ | DIBUJANTE ISOMETRISTA | JORGE MARTINEZ | ACTIVADOR DE MATERIALES | JORGE MARTINEZ | PAÑOLERO | JORGE MARTINEZ | ADMINISTRATIVO | JORGE MARTINEZ | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | JORGE MARTINEZ | TOPÓGRAFO | JORGE MARTINEZ
Area | Esp |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2018-07-06 to 2018-10-11
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.1 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 4.86
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 2.25 | 60.75 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 20.25; 2018-07-10: 20.25; 2018-07-11: 20.25
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 2.25 | 60.75 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 20.25; 2018-07-10: 20.25; 2018-07-11: 20.25
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.2 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0833
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4444 | 85 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 85
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.3 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.25
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5913 | 21.25 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 10.63; 2018-07-16: 10.63
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5913 | 21.25 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 10.63; 2018-07-16: 10.63
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.1816 | 21.25 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 10.63; 2018-07-14: 10.63
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.1816 | 21.25 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 10.63; 2018-07-14: 10.63
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.4 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.417
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16: 14.17
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16: 14.17
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16: 14.17
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2018-07-14: 14.17
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2018-07-14: 14.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2018-07-14: 14.17
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.5 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 4.86
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 6.75 | 60.75 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 60.75
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 6.75 | 60.75 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 60.75
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.1 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 2.94
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 33
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.2 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.3 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 3.774
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 33
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.4 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-15: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-15: 33
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.5 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 6.18
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-16: 33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.1 | Retiroductogas/Tramorecto | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 4.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 16.5; 2018-07-10: 16.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.2 | Retiroductogas/Tramorecto | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.3 | Retiroductogas/Tramorecto | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.324
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.8889 | 44 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 44
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.4 | Retiroductogas/Tramorecto | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.5 | Retiroductogas/Tramorecto | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 29.16
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-13 | 2018-07-15 | 2018-07-13: 121.5; 2018-07-14: 121.5; 2018-07-15: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-13 | 2018-07-15 | 2018-07-13: 121.5; 2018-07-14: 121.5; 2018-07-15: 121.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.1 | Retiroductogas/Codo | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 4.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 16.5; 2018-07-10: 16.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.2 | Retiroductogas/Codo | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.3 | Retiroductogas/Codo | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.4 | Retiroductogas/Codo | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.5 | Retiroductogas/Codo | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 15.9
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14: 121.5; 2018-07-15: 121.5; 2018-07-16: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14: 11; 2018-07-15: 11; 2018-07-16: 11
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.1 | Retiroductogas/Pantalon | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.18
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 121.5 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5; 2018-07-11: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 11; 2018-07-10: 11; 2018-07-11: 11
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.2 | Retiroductogas/Pantalon | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.3 | Retiroductogas/Pantalon | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.4 | DUCTO1900ENTREW23yK6/Retiroductogas | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 2.1242
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2018-07-14: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2018-07-14: 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.1 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.2 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.3 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.4 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 2.1242
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.5 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 15.9
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 2018-07-12: 121.5; 2018-07-13: 121.5; 2018-07-14: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 2018-07-12: 11; 2018-07-13: 11; 2018-07-14: 11
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.4.1.1 | Retiroductogas/Tramorecto | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 84.97
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.1.2 | Retiroductogas/Tramorecto | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 42.48
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.1.3 | Retiroductogas/Tramorecto | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 2.1242
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 42.48
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.4.2.1 | Retiroductogas/Tramorecto | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 84.97
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.2.2 | Retiroductogas/Tramorecto | Cortedelducto |  | ml | 20 | 3.774
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 33
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.2.3 | Retiroductogas/Tramorecto | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 33
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.1.1 | Desmontaje W24 | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.1.2 | Desmontaje W24 | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.1.3 | Desmontaje W24 | CortedeW24horizontaldelvertical |  | ml | 20 | 1.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 9
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.1.4 | Desmontaje W24 | Maniobraderetirohastaacopiotemporal |  | Kg | 60 | 1.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5 | 18 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 9; 2018-07-16: 9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 18 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 18 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 18 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.1.5 | Desmontaje W24 | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.1.1 | B-10 hasta atrapa niebla | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 3.24
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.1.2 | B-10 hasta atrapa niebla | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.1.3 | B-10 hasta atrapa niebla | Cortedelducto |  | ml | 20 | 8.098
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10: 33
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.8889 | 44 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10: 44
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10: 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10: 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.1.4 | B-10 hasta atrapa niebla | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 10.696
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10: 16.5; 2018-07-11: 16.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 2.4444 | 44 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10: 22; 2018-07-11: 22
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 3.1556 | 55 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10: 27.5; 2018-07-11: 27.5
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10: 84.97; 2018-07-11: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10: 84.97; 2018-07-11: 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-10: 84.97; 2018-07-11: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.1.5 | B-10 hasta atrapa niebla | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.2.1 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 3.24
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.2.2 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.2.3 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 8.496
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.2.4 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 8.497
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.2.5 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13: 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.3.1 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 3.24
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.3.2 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.3.3 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 12.745
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11: 42.48
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-11: 42.48; 2018-07-12: 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-11: 42.48; 2018-07-12: 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.3.4 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 16.992
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 169.92 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 84.97; 2018-07-16: 84.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 169.92 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 84.97; 2018-07-16: 84.97
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.72 | 169.92 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 84.97; 2018-07-16: 84.97
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 84.97; 2018-07-14: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 84.97; 2018-07-14: 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 84.97; 2018-07-14: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.3.5 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.4.1 | Desde W24h a C20 | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 40.5; 2018-07-10: 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.4.2 | Desde W24h a C20 | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 14.16
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-11: 84.97; 2018-07-12: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.4.3 | Desde W24h a C20 | Cortedelducto |  | ml | 20 | 16.994
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 2.3613 | 84.97 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 42.48; 2018-07-16: 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 2.3613 | 84.97 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 42.48; 2018-07-16: 42.48
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 42.48; 2018-07-14: 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 42.48; 2018-07-14: 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.4.4 | Desde W24h a C20 | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 8.497
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 84.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 84.97
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 84.97
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.4.5 | Desde W24h a C20 | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18: 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18: 121.5
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.1 | MONTAJEW23 | Montajeplacabase |  | Kg | 60 | 3.575
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.1667 | 10.5 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 10.5
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.5 | 27 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-19: 13.5; 2018-07-20: 13.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.5 | 9 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-19: 4.5; 2018-07-20: 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-19: 18; 2018-07-20: 18
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-19: 18; 2018-07-20: 18
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-19: 18; 2018-07-20: 18
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-19: 18; 2018-07-20: 18
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3333 | 24 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-19: 12; 2018-07-20: 12
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.2 | MONTAJEW23 | MontajeFaldón |  | Kg | 60 | 9.6005
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 7.4478 | 67.03 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 67.03
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.7611 | 6.85 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 6.85
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 2.2944 | 20.65 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 20.65
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 7.6467 | 68.82 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 68.82
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 15.28 | 137.52 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 137.52
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 15.28 | 137.52 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 137.52
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 7.6467 | 68.82 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 68.82
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 7.6467 | 68.82 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19: 68.82
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.3 | MONTAJEW23 | MontajeW23Vertical |  | Kg | 60 | 69.567
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 28.1144 | 252.13 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 252.13
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 5.8611 | 52.75 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 52.75
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 17.6856 | 159.17 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 159.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 58.9189 | 530.27 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 530.27
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 117.7311 | 1059.58 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 1059.58
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 117.7311 | 1059.58 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 1059.58
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 58.9189 | 530.27 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 530.27
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 58.9189 | 530.27 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 530.27
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.4 | MONTAJEW23 | MontajeW23Horizontal |  | Kg | 60 | 15.6332
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 6.1111 | 55 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 55
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.3256 | 11.93 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 11.93
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.9778 | 35.8 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 35.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 13.2578 | 119.32 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 119.32
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 26.5167 | 238.65 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 238.65
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 26.5167 | 238.65 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 238.65
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 13.2578 | 119.32 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 119.32
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 13.2578 | 119.32 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20: 119.32
MONTAJE W23 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.3.5 | MONTAJEW23 | Montajedeaislacióntérmica |  | m2 | 12 | 93
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 4.5926 | 1116 | 27 | 2018-07-09 | 2018-08-04 | 2018-07-09: 41.33; 2018-07-10: 41.33; 2018-07-11: 41.33; 2018-07-12: 41.33; 2018-07-13: 41.33; 2018-07-14: 41.33; 2018-07-15: 41.33; 2018-07-16: 41.33; 2018-07-17: 41.33; 2018-07-18: 41.33; 2018-07-19: 41.33; 2018-07-20: 41.33; 2018-07-21: 41.33; 2018-07-22: 41.33; 2018-07-23: 41.33; 2018-07-24: 41.33; 2018-07-25: 41.33; 2018-07-26: 41.33; 2018-07-27: 41.33; 2018-07-28: 41.33; 2018-07-29: 41.33; 2018-07-30: 41.33; 2018-07-31: 41.33; 2018-08-01: 41.33; 2018-08-02: 41.33; 2018-08-03: 41.33; 2018-08-04: 41.33
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.1 | MontajeW24 | MontajeW24. |  | Kg | 60 | 26.6167
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 319.4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 319.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 319.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 319.4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17: 319.4
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.2 | MontajeW24 | MontajeductoB-10hastaatrapaniebla. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 88.72 | 3193.92 | 4 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-20: 1596.97; 2018-07-23: 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.5556 | 344 | 4 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-20: 86; 2018-07-21: 86; 2018-07-22: 86; 2018-07-23: 86
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.3 | MontajeW24 | MontajeductoAtrapaNieblaaequipogrupo3. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-24: 1596.97; 2018-07-25: 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 19.1111 | 344 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-24: 172; 2018-07-25: 172
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.4 | MontajeW24 | MontajeductoAtrapaNieblaaW24H. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-25: 1596.97; 2018-07-26: 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.5556 | 344 | 4 | 2018-07-25 | 2018-07-28 | 2018-07-25: 86; 2018-07-26: 86; 2018-07-27: 86; 2018-07-28: 86
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.5 | MontajeW24 | MontajeductoDesdeW24haC20. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-07-30: 1596.97; 2018-07-31: 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 12.7417 | 344 | 3 | 2018-07-29 | 2018-07-31 | 2018-07-29: 114.67; 2018-07-30: 114.67; 2018-07-31: 114.67
| MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.2 | MontajeW24 | MontajedetrampaNeblinaAcida |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-07-30: 1596.97; 2018-07-31: 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 12.7417 | 344 | 3 | 2018-07-29 | 2018-07-31 | 2018-07-29: 114.67; 2018-07-30: 114.67; 2018-07-31: 114.67
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.1.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°6 | ARMADODEANDAMIOS | 250000 | m2 | 25 | 9
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8929 | 112.5 | 14 | 2018-07-20 | 2018-08-02 | 2018-07-20: 3; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 1.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8929 | 112.5 | 14 | 2018-07-20 | 2018-08-02 | 2018-07-20: 3; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 1.5
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.1.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°6 | MONTAJE | 253750 | Kg | 40 | 13.625
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6728 | 109 | 18 | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 1 hora
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 1 hora
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 1 hora
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.1.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°6 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 9.068
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 6.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 6.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 4.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 4.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 4.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 4.67
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.2.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°10 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 14.4
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9524 | 180 | 21 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | 2018-08-05: 0.8; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 8.2
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9524 | 180 | 21 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | 2018-08-05: 0.8; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 8.2
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.2.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°10 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 4.38
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6489 | 175.2 | 30 | 2018-07-10 | 2018-08-08 | 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 8; 2018-08-03: 8; 2018-08-06: 8; 2018-08-07: 8; 2018-08-08: 7.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 4.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 4.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 4.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 4.2
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.2.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°10 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 14.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5794 | 36.5 | 7 | 2018-07-11 | 2018-07-17 | 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 4.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5794 | 36.5 | 7 | 2018-07-11 | 2018-07-17 | 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 0.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 0.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 0.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 0.5
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.3.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°11 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 9.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9415 | 118.5 | 14 | 2018-07-26 | 2018-08-08 | 2018-07-26: 5.8; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 4.7
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9415 | 118.5 | 14 | 2018-07-26 | 2018-08-08 | 2018-07-26: 5.8; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 4.7
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.3.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°11 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 13.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5956 | 107.2 | 20 | 2018-07-11 | 2018-07-30 | 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 3.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 8.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 8.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 8.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 8.2
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.3.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°11 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 8.932
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4962 | 22.33 | 5 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 6.33
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4962 | 22.33 | 5 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 6.33
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 4.33
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 4.33
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 4.33
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 4.33
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.4.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°13 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 5.8
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8952 | 72.5 | 9 | 2018-07-06 | 2018-07-14 | 2018-07-06: 9; 2018-07-07: 9; 2018-07-08: 9; 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 0.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8952 | 72.5 | 9 | 2018-07-06 | 2018-07-14 | 2018-07-06: 9; 2018-07-07: 9; 2018-07-08: 9; 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 0.5
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.4.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°13 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 0.18
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 7.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 7.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 7.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 7.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12: 7.2
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.4.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°13 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 3.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.2639 | 9.5 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 1.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.2639 | 9.5 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 1.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 0.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 0.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 0.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 0.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.1.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°1 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 3.52
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8148 | 44 | 6 | 2018-07-07 | 2018-07-12 | 2018-07-07: 1.4; 2018-07-08: 9; 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 6.6
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8148 | 44 | 6 | 2018-07-07 | 2018-07-12 | 2018-07-07: 1.4; 2018-07-08: 9; 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 6.6
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.1.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°1 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 4.825
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 6.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 2.6
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 2.6
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 2.6
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 2.6
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.1.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°1 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 3.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 8
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 8
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 8
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.2.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | SOLDADURASDEJUNTAS(4unPRE) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 1 hora
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.2.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 16.8333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9758 | 202 | 23 | 2018-07-23 | 2018-08-14 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.2.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 14.84
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9369 | 185.5 | 22 | 2018-09-20 | 2018-10-11 | 2018-09-20: 3.6; 2018-09-21: 9; 2018-09-22: 9; 2018-09-23: 9; 2018-09-24: 9; 2018-09-25: 9; 2018-09-26: 9; 2018-09-27: 9; 2018-09-28: 9; 2018-09-29: 9; 2018-09-30: 9; 2018-10-01: 9; 2018-10-02: 9; 2018-10-03: 9; 2018-10-04: 9; 2018-10-05: 9; 2018-10-06: 9; 2018-10-07: 9; 2018-10-08: 9; 2018-10-09: 9; 2018-10-10: 9; 2018-10-11: 1.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9369 | 185.5 | 22 | 2018-09-20 | 2018-10-11 | 2018-09-20: 3.6; 2018-09-21: 9; 2018-09-22: 9; 2018-09-23: 9; 2018-09-24: 9; 2018-09-25: 9; 2018-09-26: 9; 2018-09-27: 9; 2018-09-28: 9; 2018-09-29: 9; 2018-09-30: 9; 2018-10-01: 9; 2018-10-02: 9; 2018-10-03: 9; 2018-10-04: 9; 2018-10-05: 9; 2018-10-06: 9; 2018-10-07: 9; 2018-10-08: 9; 2018-10-09: 9; 2018-10-10: 9; 2018-10-11: 1.9
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.2.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 4.21
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6237 | 168.4 | 30 | 2018-08-27 | 2018-09-25 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 8; 2018-08-29: 8; 2018-08-30: 8; 2018-08-31: 8; 2018-09-03: 8; 2018-09-04: 8; 2018-09-05: 8; 2018-09-06: 8; 2018-09-07: 8; 2018-09-10: 8; 2018-09-11: 8; 2018-09-12: 8; 2018-09-13: 8; 2018-09-14: 8; 2018-09-17: 8; 2018-09-18: 8; 2018-09-19: 8; 2018-09-20: 8; 2018-09-21: 8; 2018-09-24: 8; 2018-09-25: 4.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 9; 2018-09-05: 9; 2018-09-06: 9; 2018-09-07: 9; 2018-09-08: 9; 2018-09-09: 9; 2018-09-10: 9; 2018-09-11: 9; 2018-09-12: 9; 2018-09-13: 9; 2018-09-14: 9; 2018-09-15: 2.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 9; 2018-09-05: 9; 2018-09-06: 9; 2018-09-07: 9; 2018-09-08: 9; 2018-09-09: 9; 2018-09-10: 9; 2018-09-11: 9; 2018-09-12: 9; 2018-09-13: 9; 2018-09-14: 9; 2018-09-15: 2.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 9; 2018-09-05: 9; 2018-09-06: 9; 2018-09-07: 9; 2018-09-08: 9; 2018-09-09: 9; 2018-09-10: 9; 2018-09-11: 9; 2018-09-12: 9; 2018-09-13: 9; 2018-09-14: 9; 2018-09-15: 2.4
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 9; 2018-09-05: 9; 2018-09-06: 9; 2018-09-07: 9; 2018-09-08: 9; 2018-09-09: 9; 2018-09-10: 9; 2018-09-11: 9; 2018-09-12: 9; 2018-09-13: 9; 2018-09-14: 9; 2018-09-15: 2.4
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.2.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 14
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 8; 2018-08-29: 8; 2018-08-30: 8; 2018-08-31: 7
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 8; 2018-08-29: 8; 2018-08-30: 8; 2018-08-31: 7
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-08-27: 4; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 4
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.3.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | SOLDADURASDEJUNTAS(4unPRE) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 1 hora
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.3.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 5.5833
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9316 | 67 | 8 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.3.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 7.16
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9141 | 89.5 | 11 | 2018-08-14 | 2018-08-24 | 2018-08-14: 0.4; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 8.1
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9141 | 89.5 | 11 | 2018-08-14 | 2018-08-24 | 2018-08-14: 0.4; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 8.1
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.3.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 1.39
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6864 | 55.6 | 9 | 2018-08-13 | 2018-08-21 | 2018-08-13: 8; 2018-08-14: 8; 2018-08-15: 8; 2018-08-16: 8; 2018-08-17: 8; 2018-08-20: 8; 2018-08-21: 7.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 6.6
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 6.6
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 6.6
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 6.6
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.3.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 4.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-13: 8; 2018-08-14: 3.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-13: 8; 2018-08-14: 3.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 7.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 7.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 7.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-12: 4; 2018-08-13: 7.67
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.4.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | SOLDADURASENTRECODO |  | kg | 15 | 2.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 6.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 6.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 6.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 6.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 6.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 6.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.4.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | AISLACIONCODOS |  | m2 | 12 | 2.5
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.6667 | 30 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2018-07-09: 1.5; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 1.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.4.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 2.16
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.75 | 27 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | 2018-07-26: 3.7; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 5.3
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.75 | 27 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | 2018-07-26: 3.7; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 5.3
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.4.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 0.47
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4178 | 18.8 | 5 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 2018-07-27: 6.5; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 4.3
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 7.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 2.3
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 7.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 2.3
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 7.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 2.3
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 7.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 2.3
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.4.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 1.532
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 3.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 3.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 3.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 3.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 3.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 3.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.5.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | SOLDADURASCODO |  | kg | 15 | 9.732
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09: 1.5; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 6.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09: 1.5; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 6.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09: 1.5; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 4.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09: 1.5; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 4.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09: 1.5; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 4.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 2018-07-09: 1.5; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 4.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.5.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | AISLACIONCODO |  | m2 | 12 | 9.3333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8889 | 112 | 14 | 2018-07-12 | 2018-07-25 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 2.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.5.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 6.36
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9815 | 79.5 | 9 | 2018-08-17 | 2018-08-25 | 2018-08-17: 8.17; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 8.33
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9815 | 79.5 | 9 | 2018-08-17 | 2018-08-25 | 2018-08-17: 8.17; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 8.33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.5.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 8.75
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5556 | 70 | 14 | 2018-08-09 | 2018-08-22 | 2018-08-09: 5.17; 2018-08-10: 8; 2018-08-13: 8; 2018-08-14: 8; 2018-08-15: 8; 2018-08-16: 8; 2018-08-17: 8; 2018-08-20: 8; 2018-08-21: 8; 2018-08-22: 0.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 0.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 0.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 0.83
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 0.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.5.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | SOLDADURAMONTAJE(2unTERRENO) |  | kg | 15 | 5.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3222 | 14.5 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 2018-08-09: 5.17; 2018-08-10: 8; 2018-08-13: 1.33
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3222 | 14.5 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 2018-08-09: 5.17; 2018-08-10: 8; 2018-08-13: 1.33
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 8.33
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 8.33
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 8.33
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-09: 6.17; 2018-08-10: 8.33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.6.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | SOLDADURASDEDUMPER |  | kg | 15 | 43.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5714 | 108 | 21 | 2018-07-12 | 2018-08-01 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 2.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5714 | 108 | 21 | 2018-07-12 | 2018-08-01 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 2.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.6.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 0.83333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.3714 | 10 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | 2018-08-01: 3.43; 2018-08-02: 5; 2018-08-03: 1.57
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.6.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 0.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.2593 | 7 | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | 2018-08-11: 1.92; 2018-08-12: 2.8; 2018-08-13: 2.28
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2593 | 7 | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | 2018-08-11: 1.92; 2018-08-12: 2.8; 2018-08-13: 2.28
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.6.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | MONTAJE+SOPORTE+DUMPER |  | kg | 200 | 0.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-15: 5.17; 2018-08-16: 2.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-15: 6.17; 2018-08-16: 1.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-15: 6.17; 2018-08-16: 1.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-15: 6.17; 2018-08-16: 1.83
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-15: 6.17; 2018-08-16: 1.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.6.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 0.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15: 1.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15: 1.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15: 1.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15: 1.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15: 1.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15: 1.67
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.1.1 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | SOLDADURASENTRECODOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 5.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 5.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 5.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 5.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 5.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-12: 1.17; 2018-07-13: 5.5
DUCTO 1000 - C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.3.1.2 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | AISLACION |  | m2 | 12 | 3.9167
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8714 | 47 | 6 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-13: 2.5; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 8.5
DUCTO 1000 - C1 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.3.1.3 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-24 | 2018-07-30 | 2018-07-24: 6.1; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 2.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-24 | 2018-07-30 | 2018-07-24: 6.1; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 2.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.3.1.4 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3593 | 19.4 | 6 | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 2.9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 0.9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 0.9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 0.9
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 0.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.1.5 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 3.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 3.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 3.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 3.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 3.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 3.5
DUCTO 1000 - C1 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.3.1.6 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | RETIRODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 5.76
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8889 | 72 | 9 | 2018-07-27 | 2018-08-04 | 2018-07-27: 5.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 3.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8889 | 72 | 9 | 2018-07-27 | 2018-08-04 | 2018-07-27: 5.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 3.5
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.2.1 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | SOLDADURASDEDUCTOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.1853 | 6.67 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 2.5; 2018-07-16: 4.17
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.1853 | 6.67 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-13: 2.5; 2018-07-16: 4.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 2.5; 2018-07-14: 4.17
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 2.5; 2018-07-14: 4.17
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 2.5; 2018-07-14: 4.17
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-13: 2.5; 2018-07-14: 4.17
DUCTO 1000 - C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.3.2.2 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 4
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.7619 | 48 | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | 2018-07-18: 0.5; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 2.5
DUCTO 1000 - C1 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.3.2.3 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | 2018-07-29: 2.1; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 6.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | 2018-07-29: 2.1; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 6.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.3.2.4 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 5.5; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 5.9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 6.5; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 3.9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 6.5; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 3.9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 6.5; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 3.9
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 6.5; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 3.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.2.5 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.1.1 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | SOLDADURASENTRECODOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-16: 3.83; 2018-07-17: 2.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-16: 3.83; 2018-07-17: 2.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-16: 3.83; 2018-07-17: 2.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-16: 3.83; 2018-07-17: 2.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-16: 3.83; 2018-07-17: 2.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-16: 3.83; 2018-07-17: 2.83
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.4.1.2 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | AISLACION |  | m2 | 12 | 3.9167
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8714 | 47 | 6 | 2018-07-17 | 2018-07-22 | 2018-07-17: 6.17; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 4.83
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.4.1.3 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | 2018-07-29: 0.6; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 8.4
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | 2018-07-29: 0.6; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 8.4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.4.1.4 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 4; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 7.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 4.17; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 6.23
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 4.17; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 6.23
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 4.17; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 6.23
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-07-31: 4.17; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 6.23
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.1.5 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31: 4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.2.1 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | SOLDADURASDEDUCTOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-17: 5.17; 2018-07-18: 1.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-17: 5.17; 2018-07-18: 1.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-17: 6.17; 2018-07-18: 0.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-17: 6.17; 2018-07-18: 0.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-17: 6.17; 2018-07-18: 0.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-17: 6.17; 2018-07-18: 0.5
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.4.2.2 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 4
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8889 | 48 | 6 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 2018-07-18: 7.5; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 4.5
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.4.2.3 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 2018-07-27: 0.6; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 8.4
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 2018-07-27: 0.6; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 8.4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.4.2.4 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4311 | 19.4 | 5 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 2018-07-27: 4; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 7.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 4.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 5.9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 4.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 5.9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 4.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 5.9
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 2018-07-27: 4.5; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 5.9
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.2.5 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-27: 4
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.1.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°17 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 2.2
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.6111 | 27.5 | 5 | 2018-07-08 | 2018-07-12 | 2018-07-08: 0.2; 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 0.3
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.6111 | 27.5 | 5 | 2018-07-08 | 2018-07-12 | 2018-07-08: 0.2; 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 0.3
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.1.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°17 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.975
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 7.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 5.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 5.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 5.8
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 5.8
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.1.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°17 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09: 5
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.2.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°18 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 11.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9379 | 143.5 | 17 | 2018-07-29 | 2018-08-14 | 2018-07-29: 5.8; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 2.7
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9379 | 143.5 | 17 | 2018-07-29 | 2018-08-14 | 2018-07-29: 5.8; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 2.7
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.2.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°18 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 2.885
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5828 | 115.4 | 22 | 2018-07-11 | 2018-08-01 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 3.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 7.2
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.2.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°18 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 9.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 24 | 6 | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 7.8
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 24 | 6 | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 7.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 5.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 5.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 5.8
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | 2018-07-11: 0.2; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 5.8
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.3.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°21 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 11.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9444 | 144.5 | 17 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | 2018-08-06: 1.6; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 7.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9444 | 144.5 | 17 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | 2018-08-06: 1.6; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 7.9
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.3.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°21 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 3.365
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6231 | 134.6 | 24 | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 8; 2018-08-03: 8; 2018-08-06: 8; 2018-08-07: 8; 2018-08-08: 8; 2018-08-09: 8; 2018-08-10: 6.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 8.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 8.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 8.4
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 8.4
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.3.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°21 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 11.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 28 | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 3.8
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 28 | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 3.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 0.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 0.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 0.8
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | 2018-07-18: 0.2; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 0.8
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.4.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°22 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 10.76
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9341 | 134.5 | 16 | 2018-08-06 | 2018-08-21 | 2018-08-06: 0.2; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 8.3
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9341 | 134.5 | 16 | 2018-08-06 | 2018-08-21 | 2018-08-06: 0.2; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 8.3
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.4.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°22 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 12.5
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6536 | 100 | 17 | 2018-07-24 | 2018-08-09 | 2018-07-24: 4.2; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 8; 2018-08-03: 8; 2018-08-06: 8; 2018-08-07: 8; 2018-08-08: 8; 2018-08-09: 7.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 4.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 4.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 4.8
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 4.8
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.4.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°22 | SOLDADURAMONTAJE(1un) |  | kg | 15 | 8.332
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5786 | 20.83 | 4 | 2018-07-24 | 2018-07-27 | 2018-07-24: 4.2; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 0.63
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5786 | 20.83 | 4 | 2018-07-24 | 2018-07-27 | 2018-07-24: 4.2; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 0.63
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 6.63
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 6.63
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 6.63
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-07-24: 5.2; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 6.63
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.1.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°15 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.68
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-15: 2.4; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 2.1
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-15: 2.4; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 2.1
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.1.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°15 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 6.7
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6617 | 53.6 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 5.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 8.6
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 8.6
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 8.6
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 8.6
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.1.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°15 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 4.468
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 3.17
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 3.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 2.17
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 2.17
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 2.17
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 2.17
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.2.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 20.5
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9762 | 246 | 28 | 2018-07-09 | 2018-08-05 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 9; 2018-07-19: 9; 2018-07-20: 9; 2018-07-21: 9; 2018-07-22: 9; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 3
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.2.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 16.92
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.94 | 211.5 | 25 | 2018-09-15 | 2018-10-09 | 2018-09-15: 2; 2018-09-16: 9; 2018-09-17: 9; 2018-09-18: 9; 2018-09-19: 9; 2018-09-20: 9; 2018-09-21: 9; 2018-09-22: 9; 2018-09-23: 9; 2018-09-24: 9; 2018-09-25: 9; 2018-09-26: 9; 2018-09-27: 9; 2018-09-28: 9; 2018-09-29: 9; 2018-09-30: 9; 2018-10-01: 9; 2018-10-02: 9; 2018-10-03: 9; 2018-10-04: 9; 2018-10-05: 9; 2018-10-06: 9; 2018-10-07: 9; 2018-10-08: 9; 2018-10-09: 2.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.94 | 211.5 | 25 | 2018-09-15 | 2018-10-09 | 2018-09-15: 2; 2018-09-16: 9; 2018-09-17: 9; 2018-09-18: 9; 2018-09-19: 9; 2018-09-20: 9; 2018-09-21: 9; 2018-09-22: 9; 2018-09-23: 9; 2018-09-24: 9; 2018-09-25: 9; 2018-09-26: 9; 2018-09-27: 9; 2018-09-28: 9; 2018-09-29: 9; 2018-09-30: 9; 2018-10-01: 9; 2018-10-02: 9; 2018-10-03: 9; 2018-10-04: 9; 2018-10-05: 9; 2018-10-06: 9; 2018-10-07: 9; 2018-10-08: 9; 2018-10-09: 2.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.2.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 26.75
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6426 | 214 | 37 | 2018-08-13 | 2018-09-18 | 2018-08-13: 8; 2018-08-14: 8; 2018-08-15: 8; 2018-08-16: 8; 2018-08-17: 8; 2018-08-20: 8; 2018-08-21: 8; 2018-08-22: 8; 2018-08-23: 8; 2018-08-24: 8; 2018-08-27: 8; 2018-08-28: 8; 2018-08-29: 8; 2018-08-30: 8; 2018-08-31: 8; 2018-09-03: 8; 2018-09-04: 8; 2018-09-05: 8; 2018-09-06: 8; 2018-09-07: 8; 2018-09-10: 8; 2018-09-11: 8; 2018-09-12: 8; 2018-09-13: 8; 2018-09-14: 8; 2018-09-17: 8; 2018-09-18: 6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 1 hora
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 1 hora
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 9; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 9; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 1 hora
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.2.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 17.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6182 | 44.5 | 8 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-13: 8; 2018-08-14: 8; 2018-08-15: 8; 2018-08-16: 8; 2018-08-17: 8; 2018-08-20: 4.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6182 | 44.5 | 8 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-13: 8; 2018-08-14: 8; 2018-08-15: 8; 2018-08-16: 8; 2018-08-17: 8; 2018-08-20: 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 2.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 2.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 2.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | 2018-08-11: 6; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 2.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.3.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | SOLDADURASDEJUNTAS(4un) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-09: 8; 2018-07-10: 8; 2018-07-11: 8; 2018-07-12: 8; 2018-07-13: 8; 2018-07-16: 8; 2018-07-17: 8; 2018-07-18: 8; 2018-07-19: 8; 2018-07-20: 8; 2018-07-23: 1 hora
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.3.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 13.6667
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9592 | 164 | 19 | 2018-07-23 | 2018-08-10 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 3
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.3.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 13.68
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.95 | 171 | 20 | 2018-09-09 | 2018-09-28 | 2018-09-09: 7.6; 2018-09-10: 9; 2018-09-11: 9; 2018-09-12: 9; 2018-09-13: 9; 2018-09-14: 9; 2018-09-15: 9; 2018-09-16: 9; 2018-09-17: 9; 2018-09-18: 9; 2018-09-19: 9; 2018-09-20: 9; 2018-09-21: 9; 2018-09-22: 9; 2018-09-23: 9; 2018-09-24: 9; 2018-09-25: 9; 2018-09-26: 9; 2018-09-27: 9; 2018-09-28: 1.4
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.95 | 171 | 20 | 2018-09-09 | 2018-09-28 | 2018-09-09: 7.6; 2018-09-10: 9; 2018-09-11: 9; 2018-09-12: 9; 2018-09-13: 9; 2018-09-14: 9; 2018-09-15: 9; 2018-09-16: 9; 2018-09-17: 9; 2018-09-18: 9; 2018-09-19: 9; 2018-09-20: 9; 2018-09-21: 9; 2018-09-22: 9; 2018-09-23: 9; 2018-09-24: 9; 2018-09-25: 9; 2018-09-26: 9; 2018-09-27: 9; 2018-09-28: 1.4
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.3.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 3.56
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5861 | 142.4 | 27 | 2018-08-17 | 2018-09-12 | 2018-08-17: 5; 2018-08-20: 8; 2018-08-21: 8; 2018-08-22: 8; 2018-08-23: 8; 2018-08-24: 8; 2018-08-27: 8; 2018-08-28: 8; 2018-08-29: 8; 2018-08-30: 8; 2018-08-31: 8; 2018-09-03: 8; 2018-09-04: 8; 2018-09-05: 8; 2018-09-06: 8; 2018-09-07: 8; 2018-09-10: 8; 2018-09-11: 8; 2018-09-12: 1.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 1.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 1.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 1.4
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 9; 2018-08-21: 9; 2018-08-22: 9; 2018-08-23: 9; 2018-08-24: 9; 2018-08-25: 9; 2018-08-26: 9; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 9; 2018-09-02: 1.4
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.3.5 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 11.868
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.472 | 29.67 | 7 | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 2018-08-17: 5; 2018-08-20: 8; 2018-08-21: 8; 2018-08-22: 8; 2018-08-23: 0.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.472 | 29.67 | 7 | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 2018-08-17: 5; 2018-08-20: 8; 2018-08-21: 8; 2018-08-22: 8; 2018-08-23: 0.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 5.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 5.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 5.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-17: 6; 2018-08-18: 9; 2018-08-19: 9; 2018-08-20: 5.67
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.4.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | SOLDADURASDEJUNTAS(4un) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-07-23: 7; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 8; 2018-08-03: 8; 2018-08-06: 2
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-07-23: 7; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 8; 2018-08-03: 8; 2018-08-06: 2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 1 hora
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 1 hora
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 9; 2018-07-31: 9; 2018-08-01: 1 hora
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.4.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 6.8333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9111 | 82 | 10 | 2018-07-09 | 2018-07-18 | 2018-07-09: 9; 2018-07-10: 9; 2018-07-11: 9; 2018-07-12: 9; 2018-07-13: 9; 2018-07-14: 9; 2018-07-15: 9; 2018-07-16: 9; 2018-07-17: 9; 2018-07-18: 1 hora
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.4.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 7.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.875 | 94.5 | 12 | 2018-07-31 | 2018-08-11 | 2018-07-31: 0.8; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 3.7
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.875 | 94.5 | 12 | 2018-07-31 | 2018-08-11 | 2018-07-31: 0.8; 2018-08-01: 9; 2018-08-02: 9; 2018-08-03: 9; 2018-08-04: 9; 2018-08-05: 9; 2018-08-06: 9; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 9; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 3.7
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.4.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 8.9
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7192 | 71.2 | 11 | 2018-07-23 | 2018-08-02 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 8; 2018-07-25: 8; 2018-07-26: 8; 2018-07-27: 8; 2018-07-30: 8; 2018-07-31: 8; 2018-08-01: 8; 2018-08-02: 7.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 0.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 0.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 0.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 9; 2018-07-24: 9; 2018-07-25: 9; 2018-07-26: 9; 2018-07-27: 9; 2018-07-28: 9; 2018-07-29: 9; 2018-07-30: 0.2
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.4.5 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | SOLDADURAMONTAJE(1un) |  | kg | 15 | 5.932
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 6.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-23: 8; 2018-07-24: 6.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 6.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 6.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 6.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-22: 8; 2018-07-23: 6.83
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.5.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | SOLDADURASCODO90° |  | kg | 15 | 7.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2018-08-06: 6; 2018-08-07: 8; 2018-08-08: 4.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2018-08-06: 6; 2018-08-07: 8; 2018-08-08: 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2018-08-06: 7; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 2.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2018-08-06: 7; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 2.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2018-08-06: 7; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 2.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2018-08-06: 7; 2018-08-07: 9; 2018-08-08: 2.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.5.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 6.8333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9111 | 82 | 10 | 2018-08-08 | 2018-08-17 | 2018-08-08: 3.5; 2018-08-09: 9; 2018-08-10: 9; 2018-08-11: 9; 2018-08-12: 9; 2018-08-13: 9; 2018-08-14: 9; 2018-08-15: 9; 2018-08-16: 9; 2018-08-17: 6.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.5.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.68
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-02: 2.4; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 9; 2018-09-05: 9; 2018-09-06: 9; 2018-09-07: 9; 2018-09-08: 9; 2018-09-09: 2.1
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-02: 2.4; 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 9; 2018-09-05: 9; 2018-09-06: 9; 2018-09-07: 9; 2018-09-08: 9; 2018-09-09: 2.1
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.5.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 6.7
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6617 | 53.6 | 9 | 2018-08-27 | 2018-09-04 | 2018-08-27: 8; 2018-08-28: 8; 2018-08-29: 8; 2018-08-30: 8; 2018-08-31: 8; 2018-09-03: 8; 2018-09-04: 5.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 6.1
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 6.1
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 6.1
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 9; 2018-08-28: 9; 2018-08-29: 9; 2018-08-30: 9; 2018-08-31: 9; 2018-09-01: 6.1
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.5.5 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 4.468
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27: 8; 2018-08-28: 3.17
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27: 8; 2018-08-28: 3.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 8.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 8.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 8.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-26: 2.5; 2018-08-27: 8.67