## LINEA BASE
CODELCO | ALEJANDRO HENRIQUEZ | Administrador | CODELCO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | CODELCO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | ALEJANDRO HENRIQUEZ | JEFE OFICINA TECNICA | JUAN PABLO CHAVEZ | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 44801 | 44802 | 44803 | 44804 | 44805 | 44806 | 44807 | 44808 | 44809 | 44810 | 44811 | 44812 | 44813 | 44814 | 44815 | 44816 | 44817 | 44818 | 44819 | 44820 | 44821 | 44822 | 44823 | 44824 | 44825 | 44826 | 44827 | 44828 | 44829 | 44830 | 44831 | 44832 | 44833 | 44834 | 44835 | 44836 | 44837 | 44838 | 44839 | 44840 | 44841 | 44842 | 44843 | 44844 | 44845 | 44846 | 44847 | 44848 | 44849 | 44850 | 44851 | 44852 | 44853 | 44854 | 44855 | 44856 | 44857 | 44858 | 44859 | 44860 | 44861 | 44862 | 44863 | 44864 | 44865 | 44866 | 44867 | 44868 | 44869 | 44870 | 44871 | 44872 | 44873 | 44874 | 44875 | 44876 | 44877 | 44878 | 44879 | 44880 | 44881 | 44882 | 44883 | 44884 | 44885 | 44886 | 44887 | 44888 | 44889 | 44890 | 44891 | 44892 | 44893 | 44894 | 44895 | 44896 | 44897 | 44898 | 44899 | 44900 | 44901 | 44902 | 44903 | 44904
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31230 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 6107 | 60 | 44803 | 44862 |  |  | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31200 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 6 | 44816 | 44826 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31240 | Excavación Zanja |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1254 | 13 | 44850 | 44862 | [49 empty] | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615 | 96.4615
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31210 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 1 | 44851 | 44852 | [50 empty] | 17 | 17
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31250 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1139 | 15 | 44853 | 44867 | [52 empty] | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333 | 75.9333
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31220 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 3 | 44853 | 44858 | [52 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31260 | Relleno Tipo 2 (Terraplen) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 679 | 7 | 44868 | 44874 | [67 empty] | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31270 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 221 | 2 | 44875 | 44876 | [74 empty] | 110.5 | 110.5
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | jpchavez@lekapp.cl | A31280 | Relleno Tipo 4 (Pretil de Seguridad Vehicular) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 198 | 2 | 44881 | 44882 | [80 empty] | 99 | 99