## LB
EMPRESA |  | Jefe de Planificación |  |  |  | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD
PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2024-12-31 to 2026-05-03
Adquisición sistema | Capacity Max | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.1.1 | Orden de compra sistema Capacity Max |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 80 | 2024-12-31 | 2025-04-24 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0; 2025-03-13: 0; 2025-03-14: 0; 2025-03-15: 0; 2025-03-16: 0; 2025-03-17: 0; 2025-03-18: 0; 2025-03-19: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-21: 0; 2025-03-22: 0; 2025-03-23: 0; 2025-03-24: 0; 2025-03-25: 0; 2025-03-26: 0; 2025-03-27: 0; 2025-03-28: 0; 2025-03-29: 0; 2025-03-30: 0; 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0; 2025-04-17: 0; 2025-04-18: 0; 2025-04-19: 0; 2025-04-20: 0; 2025-04-21: 0; 2025-04-22: 0; 2025-04-23: 0; 2025-04-24: 0
Adquisición sistema | Capacity Max | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.1.2 | Transporte Desde USA a Chile |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 3 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-04-24: 0; 2025-04-25: 0; 2025-04-26: 0; 2025-04-27: 0; 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0
Adquisición sistema | Capacity Max | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.1.3 | Aduana sistema Capacity Max |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 3 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-04-24: 0; 2025-04-25: 0; 2025-04-26: 0; 2025-04-27: 0; 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0
Adquisición sistema | Capacity Max | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.1.4 | Transporte sistema Capacity Max |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 14.64 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-04-29: 0; 2025-04-30: 0; 2025-05-01: 0; 2025-05-02: 0; 2025-05-03: 0; 2025-05-04: 0; 2025-05-05: 0; 2025-05-06: 0; 2025-05-07: 0; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0; 2025-05-10: 0; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 0; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0; 2025-05-15: 0; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0
Adquisición sistema | Capacity Max | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.1.5 | STARLINK |  |  | HH | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09: 0
Adquisición sistema | Capacity Max | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.1.6 | Equipos NETWORKING |  |  | HH | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09: 0
Adquisición sistema | TRBonet | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.2.1 | Orden de compra TRBonet |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 70 | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0; 2025-03-13: 0; 2025-03-14: 0; 2025-03-15: 0; 2025-03-16: 0; 2025-03-17: 0; 2025-03-18: 0; 2025-03-19: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-21: 0; 2025-03-22: 0; 2025-03-23: 0; 2025-03-24: 0; 2025-03-25: 0; 2025-03-26: 0; 2025-03-27: 0; 2025-03-28: 0; 2025-03-29: 0; 2025-03-30: 0; 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0
Adquisición sistema | TRBonet | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.2.2 | Orden de compra servidor TRBonet |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 70 | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0; 2025-03-13: 0; 2025-03-14: 0; 2025-03-15: 0; 2025-03-16: 0; 2025-03-17: 0; 2025-03-18: 0; 2025-03-19: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-21: 0; 2025-03-22: 0; 2025-03-23: 0; 2025-03-24: 0; 2025-03-25: 0; 2025-03-26: 0; 2025-03-27: 0; 2025-03-28: 0; 2025-03-29: 0; 2025-03-30: 0; 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0
Adquisición sistema | TRBonet | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.2.3 | Recepción plataforma TRBonet y servidor |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0
Adquisición sistema | Terminales de Radio | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.3.1 | Orden de Compra terminales de radio |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 70 | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0; 2025-03-13: 0; 2025-03-14: 0; 2025-03-15: 0; 2025-03-16: 0; 2025-03-17: 0; 2025-03-18: 0; 2025-03-19: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-21: 0; 2025-03-22: 0; 2025-03-23: 0; 2025-03-24: 0; 2025-03-25: 0; 2025-03-26: 0; 2025-03-27: 0; 2025-03-28: 0; 2025-03-29: 0; 2025-03-30: 0; 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0
Adquisición sistema | Terminales de Radio | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.3.2 | Aduana terminales de radio |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 3 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0
Adquisición sistema | Terminales de Radio | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.3.3 | Transporte terminales de radio |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 24.8 | 2025-04-14 | 2025-05-20 | 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0; 2025-04-17: 0; 2025-04-18: 0; 2025-04-19: 0; 2025-04-20: 0; 2025-04-21: 0; 2025-04-22: 0; 2025-04-23: 0; 2025-04-24: 0; 2025-04-25: 0; 2025-04-26: 0; 2025-04-27: 0; 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0; 2025-04-30: 0; 2025-05-01: 0; 2025-05-02: 0; 2025-05-03: 0; 2025-05-04: 0; 2025-05-05: 0; 2025-05-06: 0; 2025-05-07: 0; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0; 2025-05-10: 0; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 0; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0; 2025-05-15: 0; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0
Adquisición sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.4.1 | Recepción sistema laboratorio Marcom LA (CMAX) |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0
Adquisición sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.4.2 | Recepción terminales de radio en Marcom LA |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-16: 0; 2025-04-17: 0
Adquisición sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.1.4.3 | Preensamblado sistema y TRBonet Marcom LA |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0
Adquisición Antenas y Filtros | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.2.1 | Orden de compra antenas sistema, combinadores y multiacopladores |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 60 | 2024-12-31 | 2025-03-26 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0; 2025-03-13: 0; 2025-03-14: 0; 2025-03-15: 0; 2025-03-16: 0; 2025-03-17: 0; 2025-03-18: 0; 2025-03-19: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-21: 0; 2025-03-22: 0; 2025-03-23: 0; 2025-03-24: 0; 2025-03-25: 0; 2025-03-26: 0
Adquisición Antenas y Filtros | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.2.2 | Orden de compra antenas base |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 50 | 2024-12-31 | 2025-03-12 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0
Adquisición Antenas y Filtros | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.2.3 | Orden de compra coaxiales estaciones base |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 40 | 2024-12-31 | 2025-02-26 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0
Adquisición Antenas y Filtros | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.2.4 | Orden de compra protectores de descargas |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 50 | 2024-12-31 | 2025-03-12 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0
Adquisición Antenas y Filtros | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.2.5 | Adquisición líneas de transmisión 7/8 sistema |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 40 | 2024-12-31 | 2025-02-26 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0
Adquisición Antenas y Filtros | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.2.6 | Recepción bodegas Marcom en LA |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 9 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-03-26: 0; 2025-03-27: 0; 2025-03-28: 0; 2025-03-29: 0; 2025-03-30: 0; 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0
Acreditación Marcom Ltda. | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.3.1 | Acreditación personal técnico Marcom |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0
Acreditación Marcom Ltda. | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.2.3.2 | Acreditación Vehículos Marcom |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2024-12-31: 0; 2025-01-01: 0; 2025-01-02: 0; 2025-01-03: 0; 2025-01-04: 0; 2025-01-05: 0; 2025-01-06: 0; 2025-01-07: 0; 2025-01-08: 0; 2025-01-09: 0; 2025-01-10: 0; 2025-01-11: 0; 2025-01-12: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0
Levantamiento sitios sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.1.1 | Levantamiento sitio de radiocomunicaciones ERA |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0; 2025-01-19: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-21: 0; 2025-01-22: 0; 2025-01-23: 0; 2025-01-24: 0; 2025-01-25: 0; 2025-01-26: 0; 2025-01-27: 0; 2025-01-28: 0; 2025-01-29: 0
Levantamiento sitios sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.1.2 | Levantamiento sitio de radiocomunicaciones TMQ |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-01-29 | 2025-02-12 | 2025-01-29: 0; 2025-01-30: 0; 2025-01-31: 0; 2025-02-01: 0; 2025-02-02: 0; 2025-02-03: 0; 2025-02-04: 0; 2025-02-05: 0; 2025-02-06: 0; 2025-02-07: 0; 2025-02-08: 0; 2025-02-09: 0; 2025-02-10: 0; 2025-02-11: 0; 2025-02-12: 0
Levantamiento sitios sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.1.3 | Levantamiento sitio de radiocomunicaciones ERBB |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-02-12: 0; 2025-02-13: 0; 2025-02-14: 0; 2025-02-15: 0; 2025-02-16: 0; 2025-02-17: 0; 2025-02-18: 0; 2025-02-19: 0; 2025-02-20: 0; 2025-02-21: 0; 2025-02-22: 0; 2025-02-23: 0; 2025-02-24: 0; 2025-02-25: 0; 2025-02-26: 0
Levantamiento sitios sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.1.4 | Levantamiento sitio de radiocomunicaciones TMSV |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0
Levantamiento sitios sistema | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.1.5 | Preparación y entrega de informe |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 5 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-12: 0; 2025-03-13: 0; 2025-03-14: 0; 2025-03-15: 0; 2025-03-16: 0; 2025-03-17: 0; 2025-03-18: 0; 2025-03-19: 0
Levantamiento bases y móviles | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.2.1 | Levantamiento de radios base y móviles en ERA y TMQ |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 20 | 2025-02-26 | 2025-03-26 | 2025-02-26: 0; 2025-02-27: 0; 2025-02-28: 0; 2025-03-01: 0; 2025-03-02: 0; 2025-03-03: 0; 2025-03-04: 0; 2025-03-05: 0; 2025-03-06: 0; 2025-03-07: 0; 2025-03-08: 0; 2025-03-09: 0; 2025-03-10: 0; 2025-03-11: 0; 2025-03-12: 0; 2025-03-13: 0; 2025-03-14: 0; 2025-03-15: 0; 2025-03-16: 0; 2025-03-17: 0; 2025-03-18: 0; 2025-03-19: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-21: 0; 2025-03-22: 0; 2025-03-23: 0; 2025-03-24: 0; 2025-03-25: 0; 2025-03-26: 0
Levantamiento bases y móviles | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.2.2 | Levantamiento de radios base y móviles en ERBB y TMSV |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 20 | 2025-03-26 | 2025-04-24 | 2025-03-26: 0; 2025-03-27: 0; 2025-03-28: 0; 2025-03-29: 0; 2025-03-30: 0; 2025-03-31: 0; 2025-04-01: 0; 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0; 2025-04-17: 0; 2025-04-18: 0; 2025-04-19: 0; 2025-04-20: 0; 2025-04-21: 0; 2025-04-22: 0; 2025-04-23: 0; 2025-04-24: 0
Levantamiento bases y móviles | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.2.3 | Preparación y entrega de informe |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 5 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-04-24: 0; 2025-04-25: 0; 2025-04-26: 0; 2025-04-27: 0; 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0; 2025-04-30: 0; 2025-05-01: 0; 2025-05-02: 0
Acreditación Subcontrato | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.3.1 | Acreditación Subcontrato Entel para ERA y TMQ |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0
Acreditación Subcontrato | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.3.2 | Acreditación Subcontrato Entel para ERBB y TMSV |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.1 | Factibilidad técnica mpls en ERA |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.2 | Factibilidad técnica mpls en TMQ |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.3 | Factibilidad técnica mpls en ERBB |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.4 | Factibilidad técnica mpls en TMSV |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-04-02: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-04: 0; 2025-04-05: 0; 2025-04-06: 0; 2025-04-07: 0; 2025-04-08: 0; 2025-04-09: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-11: 0; 2025-04-12: 0; 2025-04-13: 0; 2025-04-14: 0; 2025-04-15: 0; 2025-04-16: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.5 | Instalación mpls ERA |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.6 | Instalación mpls TMQ |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.7 | Instalación mpls ERBB |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0
Factibilidad e Instalación MPLS Sitios CMAX | Marcom | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.4.8 | Instalación mpls TMSV |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota para ERA y TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.1.1 | Mapa de flota MARCOM |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 70 | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0; 2025-06-03: 0; 2025-06-04: 0; 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0; 2025-08-12: 0; 2025-08-13: 0; 2025-08-14: 0; 2025-08-15: 0; 2025-08-16: 0; 2025-08-17: 0; 2025-08-18: 0; 2025-08-19: 0; 2025-08-20: 0; 2025-08-21: 0; 2025-08-22: 0; 2025-08-23: 0; 2025-08-24: 0; 2025-08-25: 0; 2025-08-26: 0; 2025-08-27: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota para ERA y TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.1.2 | Grupo de Conversación |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 70 | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0; 2025-06-03: 0; 2025-06-04: 0; 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0; 2025-08-12: 0; 2025-08-13: 0; 2025-08-14: 0; 2025-08-15: 0; 2025-08-16: 0; 2025-08-17: 0; 2025-08-18: 0; 2025-08-19: 0; 2025-08-20: 0; 2025-08-21: 0; 2025-08-22: 0; 2025-08-23: 0; 2025-08-24: 0; 2025-08-25: 0; 2025-08-26: 0; 2025-08-27: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota para ERA y TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.1.3 | Tipo de emergencia |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-08-28 | 2025-09-10 | 2025-08-28: 0; 2025-08-29: 0; 2025-08-30: 0; 2025-08-31: 0; 2025-09-01: 0; 2025-09-02: 0; 2025-09-03: 0; 2025-09-04: 0; 2025-09-05: 0; 2025-09-06: 0; 2025-09-07: 0; 2025-09-08: 0; 2025-09-09: 0; 2025-09-10: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota para ERA y TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.1.4 | Anexos Telefónicos |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0; 2025-09-22: 0; 2025-09-23: 0; 2025-09-24: 0; 2025-09-25: 0; 2025-09-26: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota para ERA y TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.1.5 | Funciones del equipo |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2025-09-29: 0; 2025-09-30: 0; 2025-10-01: 0; 2025-10-02: 0; 2025-10-03: 0; 2025-10-04: 0; 2025-10-05: 0; 2025-10-06: 0; 2025-10-07: 0; 2025-10-08: 0; 2025-10-09: 0; 2025-10-10: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.2.1 | Mapa de flota MARCOM |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 70 | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0; 2025-06-03: 0; 2025-06-04: 0; 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0; 2025-08-12: 0; 2025-08-13: 0; 2025-08-14: 0; 2025-08-15: 0; 2025-08-16: 0; 2025-08-17: 0; 2025-08-18: 0; 2025-08-19: 0; 2025-08-20: 0; 2025-08-21: 0; 2025-08-22: 0; 2025-08-23: 0; 2025-08-24: 0; 2025-08-25: 0; 2025-08-26: 0; 2025-08-27: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.2.2 | Grupo de Conversación |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 70 | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0; 2025-06-03: 0; 2025-06-04: 0; 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0; 2025-08-12: 0; 2025-08-13: 0; 2025-08-14: 0; 2025-08-15: 0; 2025-08-16: 0; 2025-08-17: 0; 2025-08-18: 0; 2025-08-19: 0; 2025-08-20: 0; 2025-08-21: 0; 2025-08-22: 0; 2025-08-23: 0; 2025-08-24: 0; 2025-08-25: 0; 2025-08-26: 0; 2025-08-27: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.2.3 | Tipo de emergencia |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-08-28 | 2025-09-10 | 2025-08-28: 0; 2025-08-29: 0; 2025-08-30: 0; 2025-08-31: 0; 2025-09-01: 0; 2025-09-02: 0; 2025-09-03: 0; 2025-09-04: 0; 2025-09-05: 0; 2025-09-06: 0; 2025-09-07: 0; 2025-09-08: 0; 2025-09-09: 0; 2025-09-10: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.2.4 | Anexos Telefónicos |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0; 2025-09-22: 0; 2025-09-23: 0; 2025-09-24: 0; 2025-09-25: 0; 2025-09-26: 0
Mapa de flota equipos terminales | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.5.2.5 | Funciones del equipo |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2025-09-29: 0; 2025-09-30: 0; 2025-10-01: 0; 2025-10-02: 0; 2025-10-03: 0; 2025-10-04: 0; 2025-10-05: 0; 2025-10-06: 0; 2025-10-07: 0; 2025-10-08: 0; 2025-10-09: 0; 2025-10-10: 0
Planificación y preparación insumos para la instalación | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.6.1 | Plan de trabajo, preparación de procedimientos para la instalación de los sistemas Capacity Max, estaciones base y móviles |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-04-24: 0; 2025-04-25: 0; 2025-04-26: 0; 2025-04-27: 0; 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0; 2025-04-30: 0; 2025-05-01: 0; 2025-05-02: 0; 2025-05-03: 0; 2025-05-04: 0; 2025-05-05: 0; 2025-05-06: 0; 2025-05-07: 0; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0
Planificación y preparación insumos para la instalación | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.6.2 | Fabricación de soportes de antena, partes, piezas y gabinete baterías de respaldo |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-04-24: 0; 2025-04-25: 0; 2025-04-26: 0; 2025-04-27: 0; 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0; 2025-04-30: 0; 2025-05-01: 0; 2025-05-02: 0; 2025-05-03: 0; 2025-05-04: 0; 2025-05-05: 0; 2025-05-06: 0; 2025-05-07: 0; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0
Planificación y preparación insumos para la instalación | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.6.3 | Galvanizado soportes partes y piezas |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-05-09 | 2025-05-26 | 2025-05-09: 0; 2025-05-10: 0; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 0; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0; 2025-05-15: 0; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0
Planificación y preparación insumos para la instalación | Creación mapa de flota Para ERBB y TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.3.6.4 | Análisis de riesgos de la actividades y documentación que será requerida |  |  | HH | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 20 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 2025-05-02: 0; 2025-05-03: 0; 2025-05-04: 0; 2025-05-05: 0; 2025-05-06: 0; 2025-05-07: 0; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0; 2025-05-10: 0; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 0; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0; 2025-05-15: 0; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.1 | Solicitud de permisos de trabajo y documentación para ERA |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02: 16; 2025-06-03: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.2 | Traslado de materiales y equipos en ERA |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02: 16; 2025-06-03: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.3 | Piso sitio repetición y acceso puerta ERA |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03: 16; 2025-06-04: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.4 | Sistema de puesta a tierra interior sitio |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03: 16; 2025-06-04: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.5 | Sistema de puesta a tierra exterior, anclajes, TGB, EGB |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-04: 16; 2025-06-05: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.6 | Perforación para pasacables mural |  |  | HH | 32 | 6.4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.7 | Instalación pasa cables roxtec |  |  | HH | 32 | 6.4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.8 | Instalación tablero eléctrico con circuitos, protecciones y canalización hasta el gabinete del sistema |  |  | HH | 32 | 6.4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.9 | Instalación pilares y bandeja porta cables exterior |  |  | HH | 32 | 6.4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.10 | Instalación gabinete del sistema en el interior del sitio de repetición ERA |  |  | HH | 32 | 6.4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.11 | Instalación gabinete con UPS respaldo, baterías y canalización hasta el gabinete ERA |  |  | HH | 32 | 6.4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.12 | Instalación de soportes y antenas TX-RX en torre |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-11: 16; 2025-06-12: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.13 | Instalación líneas de radio frecuencia TX-RX y sistemas de puesta a tierra |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-11: 16; 2025-06-12: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.14 | Instalación sistema Capacity Max en gabinete |  |  | HH | 32 | 6.4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 5 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-11: 4; 2025-06-12: 4; 2025-06-13: 4; 2025-06-14: 4; 2025-06-15: 4; 2025-06-16: 4; 2025-06-17: 4; 2025-06-18: 4
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.15 | Instalación Servidor TRBOnet y equipos de networking |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-11: 4.5714; 2025-06-12: 4.5714; 2025-06-13: 4.5714; 2025-06-14: 4.5714; 2025-06-15: 4.5714; 2025-06-16: 4.5714; 2025-06-17: 4.5714
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.16 | Instalación red de datos Starlink |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17: 16; 2025-06-18: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.17 | Instalación mpls a través de enlace mmoo o PEX ffoo |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17: 16; 2025-06-18: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.18 | Medición de parámetros técnicos, SWR, atenuación, puesta a tierra, filtros, potencia repetidores |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-18: 16; 2025-06-19: 16
Refinería Aconcagua CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.1.1.19 | Termino instalación sistema ERA |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19: 16; 2025-06-20: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.1 | Inicio instalación TMQ |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19: 16; 2025-06-20: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo y documentación para TMQ |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19: 16; 2025-06-20: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.3 | Traslado de materiales y equipos a TMQ |  |  | HH | 32 | 10.6667
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 3 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-19: 5.3333; 2025-06-20: 5.3333; 2025-06-21: 5.3333; 2025-06-22: 5.3333; 2025-06-23: 5.3333; 2025-06-24: 5.3333
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.4 | Sistema de puesta a tierra interior sitio TMQ |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-24: 16; 2025-06-25: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.5 | Sistema de puesta a tierra exterior, TGB, EGB |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-25: 16; 2025-06-26: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.6 | Perforación para pasacables mural |  |  | HH | 32 | 10.6667
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 3 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25: 5.3333; 2025-06-26: 5.3333; 2025-06-27: 5.3333; 2025-06-28: 5.3333; 2025-06-29: 5.3333; 2025-06-30: 5.3333
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.7 | Instalación tablero eléctrico con circuitos, protecciones y canalización hasta el gabinete del sistema |  |  | HH | 32 | 10.6667
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 3 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25: 5.3333; 2025-06-26: 5.3333; 2025-06-27: 5.3333; 2025-06-28: 5.3333; 2025-06-29: 5.3333; 2025-06-30: 5.3333
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.8 | Instalación pilares y bandeja porta cables exterior |  |  | HH | 32 | 10.6667
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 3 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-06-30: 8; 2025-07-01: 8; 2025-07-02: 8; 2025-07-03: 8
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.9 | Instalación gabinete del sitio de repetición en el interior de la sala eléctrica #5 en TMQ |  |  | HH | 32 | 10.6667
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 3 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25: 5.3333; 2025-06-26: 5.3333; 2025-06-27: 5.3333; 2025-06-28: 5.3333; 2025-06-29: 5.3333; 2025-06-30: 5.3333
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.10 | Instalación UPS respaldo, baterías en el gabinete del sitio de RF en TMQ |  |  | HH | 32 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-06-25: 10.6667; 2025-06-26: 10.6667; 2025-06-27: 10.6667
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.11 | Instalación de soportes y antenas TX-RX en monoposte |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-27: 8; 2025-06-28: 8; 2025-06-29: 8; 2025-06-30: 8
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.12 | Instalación líneas de radio frecuencia TX-RX y sistemas de puesta a tierra |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-27: 8; 2025-06-28: 8; 2025-06-29: 8; 2025-06-30: 8
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.13 | Instalación sitio de RF(repetidores y equipos networking) en gabinete |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-27: 8; 2025-06-28: 8; 2025-06-29: 8; 2025-06-30: 8
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.14 | Instalación Aplicación Sistema TRBonet y equipos de networking para enlaces marinos |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-06-30: 16; 2025-07-01: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.15 | Instalación red de datos Starlink |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-06-30: 16; 2025-07-01: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.16 | Instalación mpls a través de enlace mmoo o PEX ffoo |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-06-30: 16; 2025-07-01: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.17 | Medición de parámetros técnicos, SWR, atenuación, puesta a tierra, filtros, potencia repetidores |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01: 16; 2025-07-02: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.18 | Edificio Sala Control Terminales Marinos |  |  | HH | 128 | 64
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 128 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-01: 42.6667; 2025-07-02: 42.6667; 2025-07-03: 42.6667
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.18.1 | Instalación de soportes y antenas en edificio sala de control para canales marinos |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01: 16; 2025-07-02: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.18.2 | Instalación líneas de RF para canales marinos |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01: 16; 2025-07-02: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.18.3 | Gabinete con equipos base marinos, interconexión red entre sala eléctrica 5, PDU para energizar los equipos del gabinete |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-02: 16; 2025-07-03: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.18.4 | Instalación UPS respaldo, baterías del gabinete de los canales marinos |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-02: 16; 2025-07-03: 16
Terminal Marítimo Quintero CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.2.1.19 | Termino instalación TMQ |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-02: 16; 2025-07-03: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.1 | Inicio instalación ERBB |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-03: 16; 2025-07-04: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo y documentación para ERBB |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-03: 16; 2025-07-04: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.3 | Traslado de materiales y equipos en ERBB |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-03: 1600%; 2025-07-04: 1600%
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.4 | Sistema de puesta a tierra interior sitio |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-07-03: 4.5714; 2025-07-04: 4.5714; 2025-07-05: 4.5714; 2025-07-06: 4.5714; 2025-07-07: 4.5714; 2025-07-08: 4.5714; 2025-07-09: 4.5714
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.5 | Sistema de puesta a tierra exterior, anclajes, TGB, EGB |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04: 8; 2025-07-05: 8; 2025-07-06: 8; 2025-07-07: 8
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.6 | Perforación para pasacables mural |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-09: 16; 2025-07-10: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.7 | Instalación pasa cables roxtec |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-07-04: 4.5714; 2025-07-05: 4.5714; 2025-07-06: 4.5714; 2025-07-07: 4.5714; 2025-07-08: 4.5714; 2025-07-09: 4.5714; 2025-07-10: 4.5714
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.8 | Instalación tablero eléctrico con circuitos, protecciones y canalización hasta el gabinete del sistema |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-09: 4.5714; 2025-07-10: 4.5714; 2025-07-11: 4.5714; 2025-07-12: 4.5714; 2025-07-13: 4.5714; 2025-07-14: 4.5714; 2025-07-15: 4.5714
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.9 | Instalación pilares y bandeja porta cables exterior |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-09: 4.5714; 2025-07-10: 4.5714; 2025-07-11: 4.5714; 2025-07-12: 4.5714; 2025-07-13: 4.5714; 2025-07-14: 4.5714; 2025-07-15: 4.5714
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.10 | Instalación gabinete del sistema en el interior de la sala de equipos |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-09: 4.5714; 2025-07-10: 4.5714; 2025-07-11: 4.5714; 2025-07-12: 4.5714; 2025-07-13: 4.5714; 2025-07-14: 4.5714; 2025-07-15: 4.5714
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.11 | Instalación gabinete con UPS respaldo, baterías y canalización hasta el gabinete del sistema |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-09: 4.5714; 2025-07-10: 4.5714; 2025-07-11: 4.5714; 2025-07-12: 4.5714; 2025-07-13: 4.5714; 2025-07-14: 4.5714; 2025-07-15: 4.5714
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.12 | Instalación de soportes y antenas TX-RX en torre |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-15: 10.6667; 2025-07-16: 10.6667; 2025-07-17: 10.6667
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.13 | Instalación líneas de radio frecuencia TX-RX y sistemas de puesta a tierra |  |  | HH | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-17: 16; 2025-07-18: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.14 | Instalación sistema Capacity Max en gabinete |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 4 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-07-17: 4.5714; 2025-07-18: 4.5714; 2025-07-19: 4.5714; 2025-07-20: 4.5714; 2025-07-21: 4.5714; 2025-07-22: 4.5714; 2025-07-23: 4.5714
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.15 | Instalación Servidor TRBonet y equipos de networking |  |  |  | 32 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-17: 6.4; 2025-07-18: 6.4; 2025-07-19: 6.4; 2025-07-20: 6.4; 2025-07-21: 6.4
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.16 | Instalación red de datos Starlink |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-21: 16; 2025-07-22: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.17 | Instalación mpls a través de enlace mmoo o PEX ffoo |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-22: 16; 2025-07-23: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.18 | Medición de parámetros técnicos, SWR, atenuación, puesta a tierra, filtros, potencia repetidores |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-23: 16; 2025-07-24: 16
Refinería Bio Bio CMAX | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.3.1.19 | Termino instalación ERBB |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-24: 16; 2025-07-25: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.1 | Inicio instalación TMSV |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-24: 16; 2025-07-25: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo y documentación para TMSV |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-24: 16; 2025-07-25: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.1 | Previa instalación de andamios (T12 mts altura) por ENAP |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.2 | Solicitud permiso de trabajo |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-25: 8; 2025-07-26: 8; 2025-07-27: 8; 2025-07-28: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.3 | Traslado de materiales |  |  |  | 16 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-28: 8; 2025-07-29: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.4 | Cambio de tensores - guarda cabos inferior |  |  |  | 16 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-28: 8; 2025-07-29: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.5 | Cambio de prensas superior e inferior |  |  |  | 16 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-28: 8; 2025-07-29: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.6 | Cambio de abrazaderas soporte antena |  |  |  | 16 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-28: 8; 2025-07-29: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.7 | Lijado de estructura (cantonero - montante - diagonales) |  |  |  | 16 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-29: 8; 2025-07-30: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.8 | Pintado de la torre #1 |  |  |  | 16 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-29: 8; 2025-07-30: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.9 | Pintado de la torre #2 |  |  |  | 16 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30: 8; 2025-07-31: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.10 | Instalación aislador a línea de tierra |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.11 | Limpieza y retiro del área de trabajo |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Mantención Torre San Vicente | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.3.12 | Cierre permiso trabajo |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.4 | Traslado de materiales y equipos a TMSV |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-24: 16; 2025-07-25: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.5 | Sistema de puesta a tierra interior sitio TMSV |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-25: 8; 2025-07-26: 8; 2025-07-27: 8; 2025-07-28: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.6 | Sistema de puesta a tierra exterior, TGB, EGB |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-25: 8; 2025-07-26: 8; 2025-07-27: 8; 2025-07-28: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.7 | Instalación escalerilla porta cables interior desde sala de datos salida exterior |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-28: 16; 2025-07-29: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.8 | Instalación tablero eléctrico con circuitos, protecciones y canalización hasta el gabinete del sistema |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-29: 16; 2025-07-30: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.9 | Instalación bandeja porta cables interior |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-29: 16; 2025-07-30: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.10 | Instalación gabinete del sitio de repetición en el interior de la sala de datos en TMSV |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30: 16; 2025-07-31: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.11 | Instalación UPS respaldo, baterías en el gabinete TMSV |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30: 16; 2025-07-31: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.12 | Instalación de soportes y antenas TX-RX en torre arriostrada |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 16; 2025-08-01: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.13 | Instalación líneas de radio frecuencia TX-RX y sistemas de puesta a tierra |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 16; 2025-08-01: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.14 | Instalación sitio de RF(repetidores y equipos networking) en gabinete |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 16; 2025-08-01: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.15 | Instalación Aplicación Sistema TRBonet y equipos de networking para enlaces marinos |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 16; 2025-08-01: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.16 | Instalación red de datos Starlink |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 8; 2025-08-02: 8; 2025-08-03: 8; 2025-08-04: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.17 | Instalación mpls a través de enlace mmoo o PEX ffoo |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 8; 2025-08-02: 8; 2025-08-03: 8; 2025-08-04: 8
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.18 | Medición de parámetros técnicos, SWR, atenuación, puesta a tierra, filtros, potencia repetidores |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 16; 2025-08-05: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.19 | Instalación sw agente TRBonet |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05: 16; 2025-08-06: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Edificio Sala Control Terminales Marinos | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.20.1 | Instalación de soportes y antenas en edificio sala de control para canales marinos |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05: 16; 2025-08-06: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Edificio Sala Control Terminales Marinos | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.20.2 | Instalación líneas de RF para canales marinos |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 16; 2025-08-07: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Edificio Sala Control Terminales Marinos | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.20.3 | Instalación UPS respaldo y baterías en el gabinete de los canales marinos |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 16; 2025-08-07: 16
Terminal Marítimo San Vicente | Sitio de Repetición // Edificio Sala Control Terminales Marinos | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.4.1.21 | Termino instalación TMSV |  |  |  | 32 | 32
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07: 16; 2025-08-08: 16
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 1.5; 2025-08-01: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 7.8947
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 0.38 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31: 3
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 7.8947
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 0.38 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31: 3
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 7.8947
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 0.38 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31: 3
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 0.5 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31: 4
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.2.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 1.5; 2025-08-01: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.2.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 1.5; 2025-08-01: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.2.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 1.5; 2025-08-01: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.2.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 1.5; 2025-08-01: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.2.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31: 2; 2025-08-01: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.3.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.3.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.3.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.3.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.3.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.3.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-04
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.4.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.4.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.4.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.4.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.4.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-01: 0.75; 2025-08-02: 0.75; 2025-08-03: 0.75; 2025-08-04: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.4.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-04
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // SALA DE REUNIONES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.5.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // SALA DE REUNIONES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.5.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // SALA DE REUNIONES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.5.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // SALA DE REUNIONES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.5.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // SALA DE REUNIONES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.5.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // SALA DE REUNIONES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.5.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 2; 2025-08-05: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.6.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.6.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.6.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.6.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.6.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // COKER ACONCAGUA // COKER SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.6.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 2; 2025-08-05: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.7.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.7.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.7.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.7.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.7.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 1.5; 2025-08-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.7.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04: 2; 2025-08-05: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.8.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.8.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05: 1.5; 2025-08-06: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.8.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05: 1.5; 2025-08-06: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.8.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05: 1.5; 2025-08-06: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.8.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05: 1.5; 2025-08-06: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.8.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05: 2; 2025-08-06: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.9.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.9.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.9.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.9.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.9.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.9.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.10.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.10.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.10.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.10.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.10.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // OPERACIONES ERA // CRACKING SALA DE CONTROL B | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.10.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL C | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.11.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL C | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.11.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL C | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.11.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL C | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.11.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL C | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.11.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL C | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.11.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL D | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.12.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL D | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.12.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL D | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.12.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL D | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.12.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL D | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.12.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 1.5; 2025-08-07: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING SALA DE CONTROL D | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.1.12.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // COKER ACONCAGUA // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.2.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // COKER ACONCAGUA // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.2.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07: 1.5; 2025-08-08: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // COKER ACONCAGUA // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.2.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07: 1.5; 2025-08-08: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // COKER ACONCAGUA // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.2.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07: 1.5; 2025-08-08: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // COKER ACONCAGUA // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.2.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07: 1.5; 2025-08-08: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // COKER ACONCAGUA // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.2.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07: 1.5; 2025-08-08: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // COKER ACONCAGUA // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.2.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07: 2; 2025-08-08: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // COKER ACONCAGUA // COKER CERCO TORRE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.3.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // COKER ACONCAGUA // COKER CERCO TORRE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.3.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-08: 0.75; 2025-08-09: 0.75; 2025-08-10: 0.75; 2025-08-11: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // COKER ACONCAGUA // COKER CERCO TORRE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.3.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-08: 0.75; 2025-08-09: 0.75; 2025-08-10: 0.75; 2025-08-11: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // COKER ACONCAGUA // COKER CERCO TORRE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.3.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-08: 0.75; 2025-08-09: 0.75; 2025-08-10: 0.75; 2025-08-11: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // COKER ACONCAGUA // COKER CERCO TORRE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.3.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-08: 0.75; 2025-08-09: 0.75; 2025-08-10: 0.75; 2025-08-11: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // COKER ACONCAGUA // COKER CERCO TORRE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.3.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | bar: 2025-08-08 to 2025-08-11
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // COKER ACONCAGUA // COKER SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.4.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // COKER ACONCAGUA // COKER SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.4.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-11: 1.5; 2025-08-12: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // COKER ACONCAGUA // COKER SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.4.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-11: 1.5; 2025-08-12: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // COKER ACONCAGUA // COKER SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.4.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-11: 1.5; 2025-08-12: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // COKER ACONCAGUA // COKER SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.4.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-11: 1.5; 2025-08-12: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // COKER ACONCAGUA // COKER SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.4.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-11: 2; 2025-08-12: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRONICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.5.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRONICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.5.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-12: 1.5; 2025-08-13: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRONICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.5.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-12: 1.5; 2025-08-13: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRONICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.5.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-12: 1.5; 2025-08-13: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRONICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.5.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-12: 1.5; 2025-08-13: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRONICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.5.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-12: 1.5; 2025-08-13: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRONICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.5.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-12: 2; 2025-08-13: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // INSTRUMENTACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.6.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // INSTRUMENTACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.6.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 1.5; 2025-08-14: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // INSTRUMENTACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.6.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 1.5; 2025-08-14: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // INSTRUMENTACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.6.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 1.5; 2025-08-14: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // INSTRUMENTACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.6.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 1.5; 2025-08-14: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // INSTRUMENTACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.6.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 1.5; 2025-08-14: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // INSTRUMENTACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.6.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13: 2; 2025-08-14: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRICIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.7.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRICIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.7.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-14: 0.6; 2025-08-15: 0.6; 2025-08-16: 0.6; 2025-08-17: 0.6; 2025-08-18: 0.6
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRICIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.7.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-14: 0.6; 2025-08-15: 0.6; 2025-08-16: 0.6; 2025-08-17: 0.6; 2025-08-18: 0.6
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRICIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.7.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-14: 0.6; 2025-08-15: 0.6; 2025-08-16: 0.6; 2025-08-17: 0.6; 2025-08-18: 0.6
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRICIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.7.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-14: 0.6; 2025-08-15: 0.6; 2025-08-16: 0.6; 2025-08-17: 0.6; 2025-08-18: 0.6
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRICIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.7.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-14: 0.6; 2025-08-15: 0.6; 2025-08-16: 0.6; 2025-08-17: 0.6; 2025-08-18: 0.6
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // ELECTRICIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.7.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-14: 0.8; 2025-08-15: 0.8; 2025-08-16: 0.8; 2025-08-17: 0.8; 2025-08-18: 0.8
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK 1 SH1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.8.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK 1 SH1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.8.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-14: 0.6; 2025-08-15: 0.6; 2025-08-16: 0.6; 2025-08-17: 0.6; 2025-08-18: 0.6
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK 1 SH1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.8.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18: 1.5; 2025-08-19: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK 1 SH1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.8.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18: 1.5; 2025-08-19: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK 1 SH1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.8.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18: 1.5; 2025-08-19: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK 1 SH1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.8.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18: 1.5; 2025-08-19: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK 1 SH1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.8.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18: 2; 2025-08-19: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK SALA DE CONTROL 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.9.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK SALA DE CONTROL 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.9.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-19: 1.5; 2025-08-20: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK SALA DE CONTROL 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.9.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-19: 1.5; 2025-08-20: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK SALA DE CONTROL 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.9.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-19: 1.5; 2025-08-20: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK SALA DE CONTROL 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.9.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-19: 1.5; 2025-08-20: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y ELECTRONICA // SALA DE RACK SALA DE CONTROL 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.9.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-19: 2; 2025-08-20: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO BASE 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.10.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO BASE 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.10.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20: 1.5; 2025-08-21: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO BASE 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.10.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20: 1.5; 2025-08-21: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO BASE 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.10.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20: 1.5; 2025-08-21: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO BASE 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.10.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20: 1.5; 2025-08-21: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // FRACCIONAMIENTO BASE 2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.10.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20: 2; 2025-08-21: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // BASE CONTENEDOR TOPPING 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.11.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // BASE CONTENEDOR TOPPING 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.11.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-21: 1.5; 2025-08-22: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // BASE CONTENEDOR TOPPING 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.11.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-21: 1.5; 2025-08-22: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // BASE CONTENEDOR TOPPING 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.11.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-21: 1.5; 2025-08-22: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // BASE CONTENEDOR TOPPING 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.11.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-21: 1.5; 2025-08-22: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // FRACCIONAMIENTO ACONCAGUA // BASE CONTENEDOR TOPPING 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.11.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-21: 2; 2025-08-22: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.12.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.12.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22: 0.75; 2025-08-23: 0.75; 2025-08-24: 0.75; 2025-08-25: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.12.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22: 0.75; 2025-08-23: 0.75; 2025-08-24: 0.75; 2025-08-25: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.12.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22: 0.75; 2025-08-23: 0.75; 2025-08-24: 0.75; 2025-08-25: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.12.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22: 0.75; 2025-08-23: 0.75; 2025-08-24: 0.75; 2025-08-25: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.12.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22: 0.75; 2025-08-23: 0.75; 2025-08-24: 0.75; 2025-08-25: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.12.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | bar: 2025-08-22 to 2025-08-25
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO BASE 3 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.13.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO BASE 3 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.13.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-25: 1.5; 2025-08-26: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO BASE 3 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.13.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-25: 1.5; 2025-08-26: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO BASE 3 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.13.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-25: 1.5; 2025-08-26: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO BASE 3 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.13.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-25: 1.5; 2025-08-26: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // HIDROGENO ACONCAGUA // HIDROGENO BASE 3 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.13.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-25: 2; 2025-08-26: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // INGENIERIA // SALA ESTACION BASE BATO TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.14.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // INGENIERIA // SALA ESTACION BASE BATO TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.14.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26: 1.5; 2025-08-27: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // INGENIERIA // SALA ESTACION BASE BATO TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.14.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26: 1.5; 2025-08-27: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // INGENIERIA // SALA ESTACION BASE BATO TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.14.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26: 1.5; 2025-08-27: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // INGENIERIA // SALA ESTACION BASE BATO TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.14.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26: 1.5; 2025-08-27: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // INGENIERIA // SALA ESTACION BASE BATO TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.14.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26: 1.5; 2025-08-27: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // INGENIERIA // SALA ESTACION BASE BATO TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.14.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26: 2; 2025-08-27: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MECANICA ERA // TURBO MAQUINA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.15.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MECANICA ERA // TURBO MAQUINA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.15.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27: 1.5; 2025-08-28: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MECANICA ERA // TURBO MAQUINA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.15.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27: 1.5; 2025-08-28: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MECANICA ERA // TURBO MAQUINA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.15.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27: 1.5; 2025-08-28: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MECANICA ERA // TURBO MAQUINA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.15.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27: 1.5; 2025-08-28: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MECANICA ERA // TURBO MAQUINA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.15.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27: 1.5; 2025-08-28: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MECANICA ERA // TURBO MAQUINA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.15.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27: 2; 2025-08-28: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // ZONA INTERMEDIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.16.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // ZONA INTERMEDIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.16.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28: 1.5; 2025-08-29: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // ZONA INTERMEDIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.16.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28: 1.5; 2025-08-29: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // ZONA INTERMEDIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.16.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28: 1.5; 2025-08-29: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // ZONA INTERMEDIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.16.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28: 1.5; 2025-08-29: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // ZONA INTERMEDIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.16.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28: 1.5; 2025-08-29: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // ZONA INTERMEDIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.16.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28: 2; 2025-08-29: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // EFLUENTES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.17.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // EFLUENTES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.17.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-08-29: 0.75; 2025-08-30: 0.75; 2025-08-31: 0.75; 2025-09-01: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // EFLUENTES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.17.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-08-29: 0.75; 2025-08-30: 0.75; 2025-08-31: 0.75; 2025-09-01: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // EFLUENTES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.17.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-08-29: 0.75; 2025-08-30: 0.75; 2025-08-31: 0.75; 2025-09-01: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // EFLUENTES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.17.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-08-29: 0.75; 2025-08-30: 0.75; 2025-08-31: 0.75; 2025-09-01: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // EFLUENTES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.17.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-08-29: 0.75; 2025-08-30: 0.75; 2025-08-31: 0.75; 2025-09-01: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // EFLUENTES | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.17.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | bar: 2025-08-29 to 2025-09-01
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.18.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.18.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.18.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.18.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.18.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.18.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // MOVIMIENTO DE PRODUCTOS AC // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.18.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 2; 2025-09-02: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // SALUD Y CALIDAD DE VIDA // POLICLINICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.19.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // SALUD Y CALIDAD DE VIDA // POLICLINICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.19.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // SALUD Y CALIDAD DE VIDA // POLICLINICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.19.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // SALUD Y CALIDAD DE VIDA // POLICLINICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.19.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // SALUD Y CALIDAD DE VIDA // POLICLINICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.19.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // SALUD Y CALIDAD DE VIDA // POLICLINICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.19.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // SALUD Y CALIDAD DE VIDA // POLICLINICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.19.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 2; 2025-09-02: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.20.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.20.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 8 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 8 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 4; 2025-09-02: 4
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.20.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.20.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.20.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.20.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.20.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01: 2; 2025-09-02: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.21.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.21.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02: 1.5; 2025-09-03: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.21.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02: 1.5; 2025-09-03: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.21.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02: 1.5; 2025-09-03: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.21.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02: 1.5; 2025-09-03: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.21.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02: 1.5; 2025-09-03: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // SERVICIO DE SEGURIDAD ACONCAGUA // SEGURIDAD TMQ | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.21.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02: 2; 2025-09-03: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.2.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.2.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.2.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.2.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.2.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.2.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 1.5; 2025-09-04: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // SUMINISTRO ACONCAGUA // SUMINISTROS N°2 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.22.1.2.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // TERMINAL QUINTERO // SALA DE CONTROL TERMINAL QUINTEROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.23.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // TERMINAL QUINTERO // SALA DE CONTROL TERMINAL QUINTEROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.23.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04: 1.5; 2025-09-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // TERMINAL QUINTERO // SALA DE CONTROL TERMINAL QUINTEROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.23.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04: 1.5; 2025-09-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // TERMINAL QUINTERO // SALA DE CONTROL TERMINAL QUINTEROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.23.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04: 1.5; 2025-09-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // TERMINAL QUINTERO // SALA DE CONTROL TERMINAL QUINTEROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.23.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04: 1.5; 2025-09-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // TERMINAL QUINTERO // SALA DE CONTROL TERMINAL QUINTEROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.23.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04: 1.5; 2025-09-05: 1.5
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // TERMINAL QUINTERO // SALA DE CONTROL TERMINAL QUINTEROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.23.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04: 2; 2025-09-05: 2
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING BASE 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.24.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05: 0
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING BASE 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.24.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05: 0.75; 2025-09-06: 0.75; 2025-09-07: 0.75; 2025-09-08: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING BASE 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.24.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05: 0.75; 2025-09-06: 0.75; 2025-09-07: 0.75; 2025-09-08: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING BASE 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.24.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05: 0.75; 2025-09-06: 0.75; 2025-09-07: 0.75; 2025-09-08: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING BASE 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.24.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05: 0.75; 2025-09-06: 0.75; 2025-09-07: 0.75; 2025-09-08: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING BASE 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.24.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05: 0.75; 2025-09-06: 0.75; 2025-09-07: 0.75; 2025-09-08: 0.75
Estaciones Base Aconcagua | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // CRACKING CATALITICO ACONCA // CRACKING BASE 1 | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.5.24.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | bar: 2025-09-05 to 2025-09-08
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // GESTION EN PREVENCION // EDIFICIO PREVENCION ( CENTRO DIRECCION) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.1.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // GESTION EN PREVENCION // EDIFICIO PREVENCION ( CENTRO DIRECCION) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.1.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-08: 1.5; 2025-09-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // GESTION EN PREVENCION // EDIFICIO PREVENCION ( CENTRO DIRECCION) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.1.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-08: 1.5; 2025-09-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // GESTION EN PREVENCION // EDIFICIO PREVENCION ( CENTRO DIRECCION) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.1.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-08: 1.5; 2025-09-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // GESTION EN PREVENCION // EDIFICIO PREVENCION ( CENTRO DIRECCION) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.1.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-08: 1.5; 2025-09-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°1) // GESTION EN PREVENCION // EDIFICIO PREVENCION ( CENTRO DIRECCION) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.1.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-08: 2; 2025-09-09: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-09: 1.5; 2025-09-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-09: 1.5; 2025-09-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-09: 1.5; 2025-09-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-09: 1.5; 2025-09-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-09: 1.5; 2025-09-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // HIDROGENO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-09: 2; 2025-09-10: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.2.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10: 1.5; 2025-09-11: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.2.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10: 1.5; 2025-09-11: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.2.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10: 1.5; 2025-09-11: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.2.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10: 1.5; 2025-09-11: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.2.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10: 1.5; 2025-09-11: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // COKER SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.2.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10: 2; 2025-09-11: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.3.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.3.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11: 1.5; 2025-09-12: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.3.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11: 1.5; 2025-09-12: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.3.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11: 1.5; 2025-09-12: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.3.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11: 1.5; 2025-09-12: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.3.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11: 1.5; 2025-09-12: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // CRACKING SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.3.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11: 2; 2025-09-12: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.4.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.4.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-12: 0.75; 2025-09-13: 0.75; 2025-09-14: 0.75; 2025-09-15: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.4.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-12: 0.75; 2025-09-13: 0.75; 2025-09-14: 0.75; 2025-09-15: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.4.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-12: 0.75; 2025-09-13: 0.75; 2025-09-14: 0.75; 2025-09-15: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.4.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-12: 0.75; 2025-09-13: 0.75; 2025-09-14: 0.75; 2025-09-15: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.4.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-12: 0.75; 2025-09-13: 0.75; 2025-09-14: 0.75; 2025-09-15: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // CRACKING CATALITICO Y REFORMACION // FRACCIONAMIENTO SALA DE CONTROL A | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.4.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | bar: 2025-09-12 to 2025-09-15
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.5.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.5.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15: 1.5; 2025-09-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.5.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15: 1.5; 2025-09-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.5.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15: 1.5; 2025-09-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.5.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15: 1.5; 2025-09-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.5.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15: 1.5; 2025-09-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°2) // FRACCIONAMIENTO // COKER ALQUILACION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.2.5.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15: 2; 2025-09-16: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // LABORATORIO ERBB // LABORATORIO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.3.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // LABORATORIO ERBB // LABORATORIO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.3.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-16: 1.5; 2025-09-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // LABORATORIO ERBB // LABORATORIO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.3.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-16: 1.5; 2025-09-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // LABORATORIO ERBB // LABORATORIO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.3.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-16: 1.5; 2025-09-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // LABORATORIO ERBB // LABORATORIO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.3.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-16: 1.5; 2025-09-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°3) // LABORATORIO ERBB // LABORATORIO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.3.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-16: 2; 2025-09-17: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // DIVISION SALUD // SERVICIO MEDICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.4.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // DIVISION SALUD // SERVICIO MEDICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.4.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-17: 0.5; 2025-09-18: 0.5; 2025-09-19: 0.5; 2025-09-20: 0.5; 2025-09-21: 0.5; 2025-09-22: 0.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // DIVISION SALUD // SERVICIO MEDICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.4.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-17: 0.5; 2025-09-18: 0.5; 2025-09-19: 0.5; 2025-09-20: 0.5; 2025-09-21: 0.5; 2025-09-22: 0.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // DIVISION SALUD // SERVICIO MEDICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.4.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-17: 0.5; 2025-09-18: 0.5; 2025-09-19: 0.5; 2025-09-20: 0.5; 2025-09-21: 0.5; 2025-09-22: 0.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // DIVISION SALUD // SERVICIO MEDICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.4.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-17: 0.5; 2025-09-18: 0.5; 2025-09-19: 0.5; 2025-09-20: 0.5; 2025-09-21: 0.5; 2025-09-22: 0.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°4) // DIVISION SALUD // SERVICIO MEDICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.4.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-17: 0.66667; 2025-09-18: 0.66667; 2025-09-19: 0.66667; 2025-09-20: 0.66667; 2025-09-21: 0.66667; 2025-09-22: 0.66667
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-22: 1.5; 2025-09-23: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-22: 1.5; 2025-09-23: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-22: 1.5; 2025-09-23: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-22: 1.5; 2025-09-23: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-22: 1.5; 2025-09-23: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-22: 2; 2025-09-23: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.2.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-23: 1.5; 2025-09-24: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.2.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-23: 1.5; 2025-09-24: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.2.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-23: 1.5; 2025-09-24: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.2.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-23: 1.5; 2025-09-24: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.2.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-23: 1.5; 2025-09-24: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.2.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-23: 2; 2025-09-24: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // OFICINA SUPERVISOR TERRENO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.3.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // OFICINA SUPERVISOR TERRENO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.3.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-24: 1.5; 2025-09-25: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // OFICINA SUPERVISOR TERRENO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.3.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-24: 1.5; 2025-09-25: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // OFICINA SUPERVISOR TERRENO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.3.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-24: 1.5; 2025-09-25: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // OFICINA SUPERVISOR TERRENO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.3.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-24: 1.5; 2025-09-25: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // OFICINA SUPERVISOR TERRENO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.3.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-24: 1.5; 2025-09-25: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°5) // COKER/HDT BIOBIO // OFICINA SUPERVISOR TERRENO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.5.3.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-24: 2; 2025-09-25: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 2; 2025-09-26: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL SUMINISTROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL SUMINISTROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.2.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL SUMINISTROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.2.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL SUMINISTROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.2.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL SUMINISTROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.2.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL SUMINISTROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.2.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 1.5; 2025-09-26: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°6) // SUMINISTROS // SALA DE CONTROL SUMINISTROS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.6.2.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25: 2; 2025-09-26: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // SUMINISTROS // BOCATOMA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.7.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // SUMINISTROS // BOCATOMA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.7.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-26: 0.75; 2025-09-27: 0.75; 2025-09-28: 0.75; 2025-09-29: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // SUMINISTROS // BOCATOMA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.7.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-26: 0.75; 2025-09-27: 0.75; 2025-09-28: 0.75; 2025-09-29: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // SUMINISTROS // BOCATOMA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.7.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-26: 0.75; 2025-09-27: 0.75; 2025-09-28: 0.75; 2025-09-29: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // SUMINISTROS // BOCATOMA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.7.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-26: 0.75; 2025-09-27: 0.75; 2025-09-28: 0.75; 2025-09-29: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // SUMINISTROS // BOCATOMA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.7.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-26: 0.75; 2025-09-27: 0.75; 2025-09-28: 0.75; 2025-09-29: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°7) // SUMINISTROS // BOCATOMA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.7.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-29
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 2; 2025-09-30: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.2.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.2.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.2.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.2.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.2.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 1.5; 2025-09-30: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°8) // SUMINISTROS // COOGENERADORA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.8.2.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29: 2; 2025-09-30: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 2; 2025-10-01: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.2.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.2.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.2.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.2.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.2.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 1.5; 2025-10-01: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // PROGRAMACION Y TERMINALES // SALA DE CONTROL TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.2.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30: 2; 2025-10-01: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // S. SEGURIDAD BIOBIO // SEGURIDAD TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.3.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // S. SEGURIDAD BIOBIO // SEGURIDAD TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.3.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-01: 1.5; 2025-10-02: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // S. SEGURIDAD BIOBIO // SEGURIDAD TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.3.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-01: 1.5; 2025-10-02: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // S. SEGURIDAD BIOBIO // SEGURIDAD TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.3.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-01: 1.5; 2025-10-02: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // S. SEGURIDAD BIOBIO // SEGURIDAD TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.3.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-01: 1.5; 2025-10-02: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // S. SEGURIDAD BIOBIO // SEGURIDAD TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.3.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-01: 1.5; 2025-10-02: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°9) // S. SEGURIDAD BIOBIO // SEGURIDAD TMSV | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.9.3.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-01: 2; 2025-10-02: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // S. SEGURIDAD BIOBIO // RECEPCION SEGURIDAD ACCESO SUR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.10.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // S. SEGURIDAD BIOBIO // RECEPCION SEGURIDAD ACCESO SUR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.10.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // S. SEGURIDAD BIOBIO // RECEPCION SEGURIDAD ACCESO SUR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.10.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // S. SEGURIDAD BIOBIO // RECEPCION SEGURIDAD ACCESO SUR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.10.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // S. SEGURIDAD BIOBIO // RECEPCION SEGURIDAD ACCESO SUR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.10.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°10) // S. SEGURIDAD BIOBIO // RECEPCION SEGURIDAD ACCESO SUR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.10.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.2.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.2.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.2.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.2.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.2.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.2.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.3.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.3.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.3.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.3.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.3.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.3.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.3.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.4.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.4.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.4.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.4.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.4.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.4.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.4.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.5.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.5.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.5.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.5.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.5.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.5.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // S. SEGURIDAD BIOBIO // ACCESO PRINCIPAL SEGURIDAD | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.5.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.6.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.6.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.6.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.6.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.6.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.6.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 1.5; 2025-10-03: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°11) // HIDROCRAKING // SALA DE CONTROL | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.11.6.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-06
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.2.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.2.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.2.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.2.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.2.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.2.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.2.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-06
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.3.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.3.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.3.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.3.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.3.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.3.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.3.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-06
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.4.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.4.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.4.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.4.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.4.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.4.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°12) // MOV. PRODUCTO // HIDROGENO SATELITE | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.12.4.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-06
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // MOV. PRODUCTO // ZONA DE CRUDO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.13.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // MOV. PRODUCTO // ZONA DE CRUDO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.13.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // MOV. PRODUCTO // ZONA DE CRUDO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.13.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // MOV. PRODUCTO // ZONA DE CRUDO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.13.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // MOV. PRODUCTO // ZONA DE CRUDO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.13.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // MOV. PRODUCTO // ZONA DE CRUDO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.13.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°13) // MOV. PRODUCTO // ZONA DE CRUDO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.13.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-06
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.14.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.14.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.14.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.14.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.14.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.14.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-03: 0.75; 2025-10-04: 0.75; 2025-10-05: 0.75; 2025-10-06: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°14) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.14.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-06
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1 | MOV. PRODUCTO |  |  |  | 19 | 19
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 19 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 9.5; 2025-10-07: 9.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1 | FLOTACIÒN |  |  |  | 19 | 19
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 19 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 9.5; 2025-10-07: 9.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 1.5; 2025-10-07: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 1.5; 2025-10-07: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 1.5; 2025-10-07: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 1.5; 2025-10-07: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 1.5; 2025-10-07: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°15) // MOV. PRODUCTO // PATIO CARGA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.15.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-06: 2; 2025-10-07: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MECANICA BIO BIO // TALLER MAQUINARIA PESADA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.16.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MECANICA BIO BIO // TALLER MAQUINARIA PESADA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.16.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-07: 1.5; 2025-10-08: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MECANICA BIO BIO // TALLER MAQUINARIA PESADA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.16.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-07: 1.5; 2025-10-08: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MECANICA BIO BIO // TALLER MAQUINARIA PESADA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.16.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-07: 1.5; 2025-10-08: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MECANICA BIO BIO // TALLER MAQUINARIA PESADA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.16.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-07: 1.5; 2025-10-08: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°16) // MECANICA BIO BIO // TALLER MAQUINARIA PESADA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.16.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-07: 2; 2025-10-08: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MECANICA BIO BIO // TALLER MECANICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.17.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MECANICA BIO BIO // TALLER MECANICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.17.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-08: 1.5; 2025-10-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MECANICA BIO BIO // TALLER MECANICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.17.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-08: 1.5; 2025-10-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MECANICA BIO BIO // TALLER MECANICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.17.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-08: 1.5; 2025-10-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MECANICA BIO BIO // TALLER MECANICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.17.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-08: 1.5; 2025-10-09: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°17) // MECANICA BIO BIO // TALLER MECANICA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.17.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-08: 2; 2025-10-09: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // EQUIPOS ESTATICOS BIO BIO // PAÑOL EQUIPOS ESTATICOS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.18.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // EQUIPOS ESTATICOS BIO BIO // PAÑOL EQUIPOS ESTATICOS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.18.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // EQUIPOS ESTATICOS BIO BIO // PAÑOL EQUIPOS ESTATICOS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.18.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // EQUIPOS ESTATICOS BIO BIO // PAÑOL EQUIPOS ESTATICOS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.18.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // EQUIPOS ESTATICOS BIO BIO // PAÑOL EQUIPOS ESTATICOS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.18.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°18) // EQUIPOS ESTATICOS BIO BIO // PAÑOL EQUIPOS ESTATICOS | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.18.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 2; 2025-10-10: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO BB // TALLER ELECTRICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.19.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO BB // TALLER ELECTRICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.19.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO BB // TALLER ELECTRICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.19.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO BB // TALLER ELECTRICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.19.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO BB // TALLER ELECTRICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.19.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 1.5; 2025-10-10: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°19) // ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO BB // TALLER ELECTRICO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.19.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 2; 2025-10-10: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // GESTION EN PREVENCION // AREA RESPUESTA EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.20.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // GESTION EN PREVENCION // AREA RESPUESTA EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.20.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-10: 0.75; 2025-10-11: 0.75; 2025-10-12: 0.75; 2025-10-13: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // GESTION EN PREVENCION // AREA RESPUESTA EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.20.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-10: 0.75; 2025-10-11: 0.75; 2025-10-12: 0.75; 2025-10-13: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // GESTION EN PREVENCION // AREA RESPUESTA EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.20.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-10: 0.75; 2025-10-11: 0.75; 2025-10-12: 0.75; 2025-10-13: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // GESTION EN PREVENCION // AREA RESPUESTA EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.20.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-10: 0.75; 2025-10-11: 0.75; 2025-10-12: 0.75; 2025-10-13: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°20) // GESTION EN PREVENCION // AREA RESPUESTA EMERGENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.20.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-13
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // TURNOS // OFICINA JEFE DE TURNO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.21.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // TURNOS // OFICINA JEFE DE TURNO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.21.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // TURNOS // OFICINA JEFE DE TURNO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.21.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // TURNOS // OFICINA JEFE DE TURNO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.21.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // TURNOS // OFICINA JEFE DE TURNO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.21.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // TURNOS // OFICINA JEFE DE TURNO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.21.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°21) // TURNOS // OFICINA JEFE DE TURNO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.21.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 2; 2025-10-14: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // PROYECTOS // INGENIERIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.22.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // PROYECTOS // INGENIERIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.22.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // PROYECTOS // INGENIERIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.22.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // PROYECTOS // INGENIERIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.22.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // PROYECTOS // INGENIERIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.22.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 1.5; 2025-10-14: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°22) // PROYECTOS // INGENIERIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.22.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13: 2; 2025-10-14: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // SINDICATO // SINDICATO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.23.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // SINDICATO // SINDICATO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.23.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14: 1.5; 2025-10-15: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // SINDICATO // SINDICATO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.23.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14: 1.5; 2025-10-15: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // SINDICATO // SINDICATO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.23.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14: 1.5; 2025-10-15: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // SINDICATO // SINDICATO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.23.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14: 1.5; 2025-10-15: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°23) // SINDICATO // SINDICATO | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.23.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14: 2; 2025-10-15: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // PROYECTOS // CONSTRUCCION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.24.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // PROYECTOS // CONSTRUCCION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.24.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-15: 1.5; 2025-10-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // PROYECTOS // CONSTRUCCION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.24.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-15: 1.5; 2025-10-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // PROYECTOS // CONSTRUCCION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.24.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-15: 1.5; 2025-10-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // PROYECTOS // CONSTRUCCION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.24.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-15: 1.5; 2025-10-16: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°24) // PROYECTOS // CONSTRUCCION | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.24.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-15: 2; 2025-10-16: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°25) // TI // OFICINA TI ( OF BERNARDO ) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.25.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°25) // TI // OFICINA TI ( OF BERNARDO ) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.25.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-16: 1.5; 2025-10-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°25) // TI // OFICINA TI ( OF BERNARDO ) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.25.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-16: 1.5; 2025-10-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°25) // TI // OFICINA TI ( OF BERNARDO ) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.25.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-16: 1.5; 2025-10-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°25) // TI // OFICINA TI ( OF BERNARDO ) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.25.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-16: 1.5; 2025-10-17: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°25) // TI // OFICINA TI ( OF BERNARDO ) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.25.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-16: 2; 2025-10-17: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°26) // GERENCIA // CENTRO DE DIRECCION GERENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.26.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°26) // GERENCIA // CENTRO DE DIRECCION GERENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.26.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-17: 0.75; 2025-10-18: 0.75; 2025-10-19: 0.75; 2025-10-20: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°26) // GERENCIA // CENTRO DE DIRECCION GERENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.26.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-17: 0.75; 2025-10-18: 0.75; 2025-10-19: 0.75; 2025-10-20: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°26) // GERENCIA // CENTRO DE DIRECCION GERENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.26.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-17: 0.75; 2025-10-18: 0.75; 2025-10-19: 0.75; 2025-10-20: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°26) // GERENCIA // CENTRO DE DIRECCION GERENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.26.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-17: 0.75; 2025-10-18: 0.75; 2025-10-19: 0.75; 2025-10-20: 0.75
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°26) // GERENCIA // CENTRO DE DIRECCION GERENCIA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.26.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-20
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°27) // RECURSOS HUMANOS // ADMINISTRACIÓN PATIO CONTRATISTA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.27.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°27) // RECURSOS HUMANOS // ADMINISTRACIÓN PATIO CONTRATISTA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.27.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°27) // RECURSOS HUMANOS // ADMINISTRACIÓN PATIO CONTRATISTA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.27.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°27) // RECURSOS HUMANOS // ADMINISTRACIÓN PATIO CONTRATISTA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.27.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°27) // RECURSOS HUMANOS // ADMINISTRACIÓN PATIO CONTRATISTA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.27.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°27) // RECURSOS HUMANOS // ADMINISTRACIÓN PATIO CONTRATISTA | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.27.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 2; 2025-10-21: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°28) // SEG. SALUD OCUP. G. RIESGOS ERBB // SERGIO REYES (SALA DE CONTROL PETROQUIM) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.28.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°28) // SEG. SALUD OCUP. G. RIESGOS ERBB // SERGIO REYES (SALA DE CONTROL PETROQUIM) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.28.1.1.2 | Instalación Andamios |  |  |  | 8 | 8
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 8 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 4; 2025-10-21: 4
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°28) // SEG. SALUD OCUP. G. RIESGOS ERBB // SERGIO REYES (SALA DE CONTROL PETROQUIM) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.28.1.1.3 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°28) // SEG. SALUD OCUP. G. RIESGOS ERBB // SERGIO REYES (SALA DE CONTROL PETROQUIM) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.28.1.1.4 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°28) // SEG. SALUD OCUP. G. RIESGOS ERBB // SERGIO REYES (SALA DE CONTROL PETROQUIM) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.28.1.1.5 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°28) // SEG. SALUD OCUP. G. RIESGOS ERBB // SERGIO REYES (SALA DE CONTROL PETROQUIM) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.28.1.1.6 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°28) // SEG. SALUD OCUP. G. RIESGOS ERBB // SERGIO REYES (SALA DE CONTROL PETROQUIM) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.28.1.1.7 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 2; 2025-10-21: 2
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°29) // DIRECCION DE RELACIONES LABORALES // CASINO AUXILIAR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.29.1.1.1 | Inicio instalación estaciones base ENAP |  |  |  | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20: 0
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°29) // DIRECCION DE RELACIONES LABORALES // CASINO AUXILIAR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.29.1.1.2 | Solicitud de permisos de trabajo |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°29) // DIRECCION DE RELACIONES LABORALES // CASINO AUXILIAR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.29.1.1.3 | Instalación soportes y antenas |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°29) // DIRECCION DE RELACIONES LABORALES // CASINO AUXILIAR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.29.1.1.4 | Líneas coaxiales, protectores de descarga |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°29) // DIRECCION DE RELACIONES LABORALES // CASINO AUXILIAR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.29.1.1.5 | Instalación de equipos base y fuente |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 1.5; 2025-10-21: 1.5
Estaciones Base Bio Bio | Instalación estaciones base (Tarea N°29) // DIRECCION DE RELACIONES LABORALES // CASINO AUXILIAR | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.6.29.1.1.6 | Medición de parámetros técnicos, SWR líneas y antenas, potencia radio base |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-20: 2; 2025-10-21: 2
Instalación equipos móviles ERA | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.7.1 | Instalación de Equipos Móviles |  |  |  | 80 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 80 | 5 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-08: 10; 2025-09-09: 10; 2025-09-10: 10; 2025-09-11: 10; 2025-09-12: 10; 2025-09-13: 10; 2025-09-14: 10; 2025-09-15: 10
Instalación equipos móviles ERA | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.7.2 | Termino Construcción del sistema |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0
Instalación equipos móviles ERA | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.7.3 | Pruebas del sistema en terreno |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 15 | 2025-09-16 | 2025-10-09 | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0; 2025-09-22: 0; 2025-09-23: 0; 2025-09-24: 0; 2025-09-25: 0; 2025-09-26: 0; 2025-09-27: 0; 2025-09-28: 0; 2025-09-29: 0; 2025-09-30: 0; 2025-10-01: 0; 2025-10-02: 0; 2025-10-03: 0; 2025-10-04: 0; 2025-10-05: 0; 2025-10-06: 0; 2025-10-07: 0; 2025-10-08: 0; 2025-10-09: 0
Instalación equipos móviles ERA | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.7.4 | Mpls en servicio en ENAP |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-09: 0; 2025-10-10: 0
Instalación equipos móviles ERBB | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.8.1 | Programación equipos portátiles |  |  |  | 80 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 80 | 5 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-09-15: 8; 2025-09-16: 8; 2025-09-17: 8; 2025-09-18: 8; 2025-09-19: 8; 2025-09-20: 8; 2025-09-21: 8; 2025-09-22: 8; 2025-09-23: 8; 2025-09-24: 8
Instalación equipos móviles ERBB | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.8.2 | Termino Construcción del sistema |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 2 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-21: 0; 2025-10-22: 0; 2025-10-23: 0
Instalación equipos móviles ERBB | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.8.3 | Pruebas del sistema en terreno |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 15 | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 2025-10-23: 0; 2025-10-24: 0; 2025-10-25: 0; 2025-10-26: 0; 2025-10-27: 0; 2025-10-28: 0; 2025-10-29: 0; 2025-10-30: 0; 2025-10-31: 0; 2025-11-01: 0; 2025-11-02: 0; 2025-11-03: 0; 2025-11-04: 0; 2025-11-05: 0; 2025-11-06: 0; 2025-11-07: 0; 2025-11-08: 0; 2025-11-09: 0; 2025-11-10: 0; 2025-11-11: 0; 2025-11-12: 0; 2025-11-13: 0; 2025-11-14: 0
Instalación equipos móviles ERBB | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.8.4 | Mpls en servicio en ENAP |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-14: 0; 2025-11-15: 0; 2025-11-16: 0; 2025-11-17: 0
Instalación de cargadores múltiples | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.9.1 | Instalación de cargadores múltiples ERA |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0; 2025-09-22: 0; 2025-09-23: 0; 2025-09-24: 0; 2025-09-25: 0; 2025-09-26: 0; 2025-09-27: 0; 2025-09-28: 0; 2025-09-29: 0; 2025-09-30: 0; 2025-10-01: 0
Instalación de cargadores múltiples | Instalación estaciones base (Tarea N°29) | HH | hbecker@marcom.cl | 1.4.9.2 | Instalación de cargadores múltiples ERBB |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 10 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 2025-09-24: 0; 2025-09-25: 0; 2025-09-26: 0; 2025-09-27: 0; 2025-09-28: 0; 2025-09-29: 0; 2025-09-30: 0; 2025-10-01: 0; 2025-10-02: 0; 2025-10-03: 0; 2025-10-04: 0; 2025-10-05: 0; 2025-10-06: 0; 2025-10-07: 0; 2025-10-08: 0
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.1.1.1 | Entrega de equipos portátiles en ERA |  |  |  | 80 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 80 | 5 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-10: 10; 2025-10-11: 10; 2025-10-12: 10; 2025-10-13: 10; 2025-10-14: 10; 2025-10-15: 10; 2025-10-16: 10; 2025-10-17: 10
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.1.1.2 | Entrega equipos portátiles en TMQ |  |  |  | 40 | 20
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 40 | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-17: 8; 2025-10-18: 8; 2025-10-19: 8; 2025-10-20: 8; 2025-10-21: 8
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.1.1.3 | Entrega de equipos portátiles en ERBB |  |  |  | 80 | 16
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 80 | 5 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-11-17: 10; 2025-11-18: 10; 2025-11-19: 10; 2025-11-20: 10; 2025-11-21: 10; 2025-11-22: 10; 2025-11-23: 10; 2025-11-24: 10
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.1.1.4 | Entrega de equipos portátiles en TMSV |  |  |  | 40 | 20
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 40 | 2 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2025-11-24: 13.3333; 2025-11-25: 13.3333; 2025-11-26: 13.3333
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.1.1.5 | Entrega de equipos portátiles VINAPU |  |  |  | 50 | 16.6667
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 50 | 3 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 2025-11-26: 8.3333; 2025-11-27: 8.3333; 2025-11-28: 8.3333; 2025-11-29: 8.3333; 2025-11-30: 8.3333; 2025-12-01: 8.3333
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.2 | Puesta en servicio del sistema con los terminales entregados |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 25 | 2025-12-01 | 2026-01-08 | 2025-12-01: 0; 2025-12-02: 0; 2025-12-03: 0; 2025-12-04: 0; 2025-12-05: 0; 2025-12-06: 0; 2025-12-07: 0; 2025-12-08: 0; 2025-12-09: 0; 2025-12-10: 0; 2025-12-11: 0; 2025-12-12: 0; 2025-12-13: 0; 2025-12-14: 0; 2025-12-15: 0; 2025-12-16: 0; 2025-12-17: 0; 2025-12-18: 0; 2025-12-19: 0; 2025-12-20: 0; 2025-12-21: 0; 2025-12-22: 0; 2025-12-23: 0; 2025-12-24: 0; 2025-12-25: 0; 2025-12-26: 0; 2025-12-27: 0; 2025-12-28: 0; 2025-12-29: 0; 2025-12-30: 0; 2025-12-31: 0; 2026-01-01: 0; 2026-01-02: 0; 2026-01-03: 0; 2026-01-04: 0; 2026-01-05: 0; 2026-01-06: 0; 2026-01-07: 0; 2026-01-08: 0
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.3 | Aceptación final por parte del cliente |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 1 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-08: 0; 2026-01-09: 0
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.4 | Gestión del cambio y migración al nuevo sistema |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 60 | 2026-01-09 | 2026-04-06 | 2026-01-09: 0; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 0; 2026-01-12: 0; 2026-01-13: 0; 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-03: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-05: 0; 2026-03-06: 0; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 0; 2026-03-10: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-12: 0; 2026-03-13: 0; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 0; 2026-03-17: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-19: 0; 2026-03-20: 0; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 0; 2026-03-24: 0; 2026-03-25: 0; 2026-03-26: 0; 2026-03-27: 0; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 0; 2026-03-31: 0; 2026-04-01: 0; 2026-04-02: 0; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.5 | Entrega de información técnica del proyecto |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 20 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 2026-01-09: 0; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 0; 2026-01-12: 0; 2026-01-13: 0; 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0
Entrega de equipos portátiles | Entrega equipos portátiles | HH | hbecker@marcom.cl | 1.5.6 | Planificación y retiro del sistema Connect Plus y su terminales de radio |  |  |  | 1662 | 27.2459
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1662 | 61 | 2026-01-08 | 2026-04-06 | 2026-01-08: 18.6742; 2026-01-09: 18.6742; 2026-01-10: 18.6742; 2026-01-11: 18.6742; 2026-01-12: 18.6742; 2026-01-13: 18.6742; 2026-01-14: 18.6742; 2026-01-15: 18.6742; 2026-01-16: 18.6742; 2026-01-17: 18.6742; 2026-01-18: 18.6742; 2026-01-19: 18.6742; 2026-01-20: 18.6742; 2026-01-21: 18.6742; 2026-01-22: 18.6742; 2026-01-23: 18.6742; 2026-01-24: 18.6742; 2026-01-25: 18.6742; 2026-01-26: 18.6742; 2026-01-27: 18.6742; 2026-01-28: 18.6742; 2026-01-29: 18.6742; 2026-01-30: 18.6742; 2026-01-31: 18.6742; 2026-02-01: 18.6742; 2026-02-02: 18.6742; 2026-02-03: 18.6742; 2026-02-04: 18.6742; 2026-02-05: 18.6742; 2026-02-06: 18.6742; 2026-02-07: 18.6742; 2026-02-08: 18.6742; 2026-02-09: 18.6742; 2026-02-10: 18.6742; 2026-02-11: 18.6742; 2026-02-12: 18.6742; 2026-02-13: 18.6742; 2026-02-14: 18.6742; 2026-02-15: 18.6742; 2026-02-16: 18.6742; 2026-02-17: 18.6742; 2026-02-18: 18.6742; 2026-02-19: 18.6742; 2026-02-20: 18.6742; 2026-02-21: 18.6742; 2026-02-22: 18.6742; 2026-02-23: 18.6742; 2026-02-24: 18.6742; 2026-02-25: 18.6742; 2026-02-26: 18.6742; 2026-02-27: 18.6742; 2026-02-28: 18.6742; 2026-03-01: 18.6742; 2026-03-02: 18.6742; 2026-03-03: 18.6742; 2026-03-04: 18.6742; 2026-03-05: 18.6742; 2026-03-06: 18.6742; 2026-03-07: 18.6742; 2026-03-08: 18.6742; 2026-03-09: 18.6742; 2026-03-10: 18.6742; 2026-03-11: 18.6742; 2026-03-12: 18.6742; 2026-03-13: 18.6742; 2026-03-14: 18.6742; 2026-03-15: 18.6742; 2026-03-16: 18.6742; 2026-03-17: 18.6742; 2026-03-18: 18.6742; 2026-03-19: 18.6742; 2026-03-20: 18.6742; 2026-03-21: 18.6742; 2026-03-22: 18.6742; 2026-03-23: 18.6742; 2026-03-24: 18.6742; 2026-03-25: 18.6742; 2026-03-26: 18.6742; 2026-03-27: 18.6742; 2026-03-28: 18.6742; 2026-03-29: 18.6742; 2026-03-30: 18.6742; 2026-03-31: 18.6742; 2026-04-01: 18.6742; 2026-04-02: 18.6742; 2026-04-03: 18.6742; 2026-04-04: 18.6742; 2026-04-05: 18.6742; 2026-04-06: 18.6742